## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊犁哈萨克自治州伊宁市2024年度高标准农田建设（高效节水）项目
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.00 | 85 |  | 85.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85 | 85 |  | 85 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建沉砂池1座，首部泵房1座，滴灌系统2个。 目标2：该项目的实施农业亩产增产显著，有效加快社会建设，有效改善伊宁市农业基础设施和生产条件。 | [5 empty] | 2024年全年完成新建沉砂池1座，首部泵房1座，滴灌系统2个。 农业亩产增产显著，有效了加快社会建设，有效改善了伊宁市农业基础设施和生产条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建沉砂池数量 | 10 | >=1座 | 1座 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设首部泵房数量 | 10 | >=1座 | 1座 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建滴灌系统数量 | 10 | >=2套 | 2套 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次建设资金成本 | 20 | <=85万元 | 85万元 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农民滴灌户 | 20 | >=50户 | 50户 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标设置不合理。措施：今后精确设置。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分