## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市大稻渠中型灌区续建配套与节水改造项目
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2400 |  | 2400.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2400 |  | 2400 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1.本次项目主要改造伊宁市大稻渠灌区7条渠道，总长度为20.606km。 主要建设内容，改建渠系配套建筑物187座及配套附属设施，其中，农桥41座，水闸146座；新建电控闸门6处，渠系量水设施24处。支付企业数量1家。 目标2：该项目的实施灌溉效率显著，有效加快社会建设，有效改善伊宁市水利基础设施和生产条件。 | [5 empty] | 改造了伊宁市大稻渠灌区7条渠道，总长度为20.606km。主要建设内容，改建渠系配套建筑物187座及配套附属设施，其中，农桥41座，水闸146座；新建电控闸门6处，渠系量水设施24处。支付企业数量1家。该项目的实施灌溉效率显著，有效加快了社会建设，有效改善了伊宁市水利基础设施和生产条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 续建改造渠道长度 | 10 | >=20.606千米 | 20.606千米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建渠系建筑物数量 | 10 | >=187座 | 187座 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付企业数量 | 5 | >=1家 | 1家 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 5 | 2024年11月30日 | 基本达成目标 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时限 | 5 | 2024年3月25日 | 基本达成目标 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付企业费用成本 | 20 | <=2400万元/家 | 2400万元/家 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农田有效灌溉面积 | 20 | >=5.80万亩 | 5.8万亩 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标设置不合理。措施：今后精确设置。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分