## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市铁厂沟水库工程建设项目（11248万）
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 11248 |  | 11248.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 11248 |  | 11248 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目地点位于伊宁市巴彦岱镇苏阿拉木图村，建设水库总库容为523万m3，新建管理站房工程为600平方米，建设水文自动测报系统雨量站、气象站及水文站共3座。 目标2：工程建成后将满足下游灌区1.44万亩耕地的灌溉用水，解决巴彦岱镇苏阿拉木图村、铁厂沟村、干沟村1.39万人的饮用水问题。 | [5 empty] | 项目地点位于伊宁市巴彦岱镇苏阿拉木图村，建设水库总库容为523万m3，已完成156.9万立方米；新建管理站房工程为600平方米，已完成300平方米；建设水文自动测报系统雨量站、气象站及水文站共3座，已完成3座。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管理站房工程 | 8 | =600㎡ | 600㎡ | 50 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：管理站房图纸优化，影响管理站房实施，截至2024年12月，已完成管理站房300平方米，剩余工程量计划2025年6月全部完成；措施：积极开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水文自动测报系统雨量站、气象站及水文站 | 8 | =3座 | 3座 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建水库总库容 | 8 | >=523万m3 | 156.9万m3 | 30 | 2.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目与2023年12月8日进场开工，项目施工工期为36个月，2026年11月底完工。措施：积极开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目水库建设成本 | 20 | <=11248万元/项 | 100万元/项 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足耕地灌溉用水 | 10 | >=1.44万亩 | 0万亩 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目与2023年12月8日进场开工，项目施工工期为36个月，2026年11月底完工。未体现经济效应。措施：积极开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 灌区正常用水保障率 | 10 | >=90% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目与2023年12月8日进场开工，项目施工工期为36个月，2026年11月底完工。未体现社会效应。措施：积极开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目与2023年12月8日进场开工，项目施工工期为36个月，2026年11月底完工。未体现满意度。措施：积极开展工作。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 60.4分