## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于申请拨付第三次全国土壤普查经费的报告
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 52.35 |  | 52.35 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 52.35 |  | 52.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：剖面样化验检测12个、表层土样化验检测277个。 目标2：为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑。 | [5 empty] | 已完成12个剖面样和277个表层样品化验检测。土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 剖面样化验检测 | 10 | >=12个 | 12个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 表层土样化验检测 | 10 | >=277个 | 277个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 剖面样及表层样检测化验质量控制通过率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 剖面样化验检测成本 | 7 | <=7.85万元 | 7.85万元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 表层样化验检测成本 | 7 | <=34.50万元 | 34.5万元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 表层样和剖面样制备成本 | 6 | <=10万元 | 10万元 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分