## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于补充申请解决伊宁市大稻渠中型灌区续建配套与节水工程三项费用的报告
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 97.54 |  | 97.54 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 97.54 |  | 97.54 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：伊犁州伊宁市大稻渠中型灌区续建配套与节水改造工程项目区拟使用林地伊宁市伊水街道林地面积2.2548公顷。由于重新修改了林地权属，产生了林地权属为国有的林地，国有林地需要缴纳三项费用(林地补偿、安置补助、林木补偿，我单位前期虽已申请林地补偿报告，但缴纳伊水街道的三项费用的款项尚未落实，导致大稻渠中型灌区项目采伐证无法办理，进而使得目前施工被迫停止。按照现行规定及标准，扣除财政已拨付的森林植被恢复费13.8618万元(交伊宁市税务局)，还需向伊宁市伊水街道缴纳三项费用(林地补偿费、安置补助费、林木补偿费)合计97.5378万元。 | [5 empty] | 伊犁州伊宁市大稻渠中型灌区续建配套与节水改造工程项目区拟使用林地伊宁市伊水街道林地面积2.2548公顷。林地补偿22.88万元、安置补助61.88万元、林木补偿4.29万元、临时使用林地成本8.49万元，合计97.5378万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目个数 | 13 | =1个 | 1个 | 100 | 13 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 14 | =100% | 100% | 100 | 14 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 13 | 2024年11月 | 基本达成目标 | 100 | 13 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 林地补偿成本 | 5 | <=22.88万元 | 22.88万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安置补助成本 | 5 | <=61.88万元 | 61.88万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 林木补偿成本 | 5 | <=4.29万元 | 4.29万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 临时使用林地成本 | 5 | <=8.49万元 | 8.49万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林地补偿面积 | 30 | >=2.25公顷 | 2.25公顷 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分