## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 农业生态资源保护资金
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 60 |  | 24.30 |  | 10 |  | 40.50% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 60 |  | 24.30 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：加厚高强度地膜推广应用面积2万亩，农田地膜残留监测点设置数量20个。 目标2：提高农户对科学使用和回收地膜的意识。 | [5 empty] | 加厚高强度地膜推广应用面积1.0254万亩，农田地膜残留监测点设置数量10个。有效提高了农户对科学使用和回收地膜的意识。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 加厚高强度地膜推广应用面积 | 10 | =2万亩 | 1.0254万亩 | 51.27 | 5.13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因:项目正在实施，按照自治区工作计划预计2025年6月之前完成，措施：加快项目实施进度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农田地膜残留监测点设置数量 | 10 | =20个 | 10个 | 50 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因:项目正在实施，按照自治区工作计划预计2025年6月之前完成，措施：加快项目实施进度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农田地膜处置率 | 10 | >=91.5% | 91.5% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | 100% | 51.27 | 5.13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因:项目正在实施，按照自治区工作计划预计2025年6月之前完成，措施：加快项目实施进度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 加厚高强度地膜推广应用面积成本 | 10 | =24元/亩 | 24元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农田地膜残留监测点设置成本 | 10 | <=5万元 | 5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户对科学使用和回收地膜的意识 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因:项目正在实施，按照自治区工作计划预计2025年6月之前完成，措施：加快项目实施进度
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 75.26分