## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 小麦“一喷三防”项目
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.10 | 16.1 |  | 16.10 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.1 | 16.1 |  | 16.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：主要用于支持对小麦生长期“一喷三防”措施给予补助，以防农作物各种病虫害、防干热风、防早衰、提高小麦单产。小麦“一喷三防”面积达到3.2万亩。 目标2：提高农民种粮食积极性，保障粮食生产安全。 | [5 empty] | 主要用于支持对小麦生长期“一喷三防”措施给予补助，以防农作物各种病虫害、防干热风、防早衰、提高小麦单产。小麦“一喷三防”面积达到3.2万亩。提高农民种粮食积极性，保障粮食生产安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | 10 | >=3.2万亩 | 3.2万亩 | 100 | 10 | 历史标准 | 3万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买“一喷三防”农业物资数量 | 10 | >=4830公斤 | 2720公斤 | 56.31 | 5.63 | 历史标准 | 4670公斤 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我积极响应农药减量使用的要求，通过优化施药方案、提高药剂利用率等措施，有效降低了农药的使用量，使用2720公斤药剂即可满足项目需求，原计划减少了2110公斤。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买农业物资合格率 | 10 | =100% | 100% | 56.31 | 5.63 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我积极响应农药减量使用的要求，通过优化施药方案、提高药剂利用率等措施，有效降低了农药的使用量，使用2720公斤药剂即可满足项目需求，原计划减少了2110公斤。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 购买物资及时率 | 10 | =100% | 100% | 56.31 | 5.63 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我积极响应农药减量使用的要求，通过优化施药方案、提高药剂利用率等措施，有效降低了农药的使用量，使用2720公斤药剂即可满足项目需求，原计划减少了2110公斤。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | “一喷三防”每亩均成本 | 20 | <=5.03元/亩 | 5.03元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农作物的成活率 | 20 | >=90% | 97.5% | 108.33 | 20 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 小麦播种时间不当，播种深度不合理，部分农田缺乏有机质和微量元素，不利于小麦生长发育。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 技术人员数量少，无法满足农民的需求，不能及时到田间地头进行指导。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.89分