## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新疆伊犁州重点山洪沟治理伊宁市潘津镇库勒萨依沟防洪工程施工设计、监理、水保环评、检测、林勘、全过程造价等前期费
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1039.4 |  | 1039.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1039.4 |  | 1039.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建山洪沟排洪渠数量1个。 目标2：通过项目的实施，有效保护了人民财产安全。 | [5 empty] | 已完成新建山洪沟排洪渠数量1个。通过项目的实施，有效保护了人民财产安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建山洪沟排洪渠数量 | 10 | =1条 | 1条 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间2024年 | 10 | =3月 | 3月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间2024年 | 10 | =9月 | 9月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 施工费用成本 | 10 | <=1000万元 | 1000万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计、监理、水保环评、检测、林勘、全过程造价等前期费 | 10 | <=39.4万元 | 39.4万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保护了人民财产安全 | 20 | =100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分