## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央农业产业发展资金（畜牧业发展粮改饲）
主管部门 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 144 |  | 144.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 144 |  | 144 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：畜牧业粮改饲项目涉及合作社22家，每吨补助29.5534元，收储量4.87253万吨。 目标2：有效提高养殖户生产水平，改善饲草料种植结构。 | [5 empty] | 已完成畜牧业粮改饲项目涉及合作社22家，收储量6.89万吨。有效提高了养殖户生产水平，改善了饲草料种植结构。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 优质青贮饲料收储量 | 10 | >=48725吨 | 68908吨 | 141.42 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值预测不精准，今后精准预测目标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助合作社数量 | 10 | =22家 | 22家 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨优质青贮饲料补助成本 | 20 | <=29.55元/吨 | 20.9元/吨 | 70.73 | 14.15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标值预测不精准，今后精准预测目标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高养殖户生产水平 | 20 | =100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.15分