## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央农业产业发展资金（畜牧良种补贴）
主管部门 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 10 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：肉羊经济杂交数量0.5万只，涉及伊宁市六个乡镇:巴彦岱镇，英也尔镇，达达木图镇，潘津镇，南岸新镇筹备组，汉宾乡等畜牧兽医发展中心。 目标2：通过项目实施，提升畜牧良种能力。 | [5 empty] | 已完成肉羊经济杂交数量0.5万只，涉及伊宁市5个乡镇:巴彦岱镇，英也尔镇，达达木图镇，潘津镇，汉宾乡等畜牧兽医发展中心。通过项目实施，提升了畜牧良种能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 肉羊经济杂交数量 | 10 | =0.50万只 | 0.5万只 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 肉羊经济杂交乡镇数量 | 10 | =6个 | 5个 | 83.33 | 8.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 牧区畜牧良种补贴项目完成时限 | 10 | 2024年12月20日前完成 | 基本达成目标 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 肉羊经济杂交补助成本 | 20 | <=20元/只 | 20元/只 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升畜牧良种能力 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.33分