## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知
主管部门 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 20 |  | 19.89 |  | 10 |  | 99.45% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 |  | 19.89 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：补助兽医社会化组织数量1家，开展“先打后补”养殖场数量2个，补助兽用抗菌药减量化行动养殖场（户）数量2个，采购瘦肉精试纸盒数量1批。 目标2：开展“先打后补”确保不发生区域性疫情，奖补兽用抗菌药减量化行动确保企业降低抗菌药使用量，通过项目的实施有效提高畜禽抗病能力，增加动物免疫能力。 | [5 empty] | 已完成补助兽医社会化组织数量1家，开展“先打后补”养殖场数量2个，补助兽用抗菌药减量化行动养殖场（户）数量2个，采购瘦肉精试纸盒数量1批。 开展“先打后补”确保不发生区域性疫情，奖补兽用抗菌药减量化行动确保企业降低抗菌药使用量，通过项目的实施有效提高了畜禽抗病能力，增加了动物免疫能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助兽医社会化组织数量 | 6 | =1家 | 1家 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展“先打后补”养殖场数量 | 6 | =2个 | 2个 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助兽用抗菌药减量化行动养殖场（户）数量 | 6 | =2个 | 2个 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购瘦肉精试纸盒数量 | 6 | >=1批 | 1批 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 6 | >=90% | 90% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自治区财政补助经费使用率 | 5 | =100% | 100% | 99.45 | 4.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | 100% | 99.45 | 4.97 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展“先打后补”资金补助成本 | 5 | <=6万元 | 5.89万元 | 98.17 | 4.91 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助兽用抗菌药减量化行动养殖场（户）成本 | 5 | <=5万元 | 5万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助兽医社会化组织成本 | 5 | <=5万元 | 5万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购瘦肉精试纸盒成本 | 5 | <=4万元 | 4万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高畜禽抗病能力，增加动物免疫能力 | 20 | =100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.85分