## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市巴彦岱镇墩巴扎村场地硬化项目
主管部门 |  | 伊宁市巴彦岱镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市巴彦岱镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 42.95 |  | 10 |  | 85.90% |  | 6.48
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 42.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建场地硬化2790平米人行道。 目标2：全面提升乡村生态环境，有效改善人居环境，提升居民生活质量。扎实推进乡村人居环境工作。 | [5 empty] | 已完成新建场地硬化2844平米人行道。 全面提升了乡村生态环境，有效改善了人居环境，提升了居民生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施行政村数 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建场地硬化面积 | 10 | >=2790平方米 | 2844平方米 | 101.94 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标设置不合理。措施：今后精确设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 85.9 | 8.59 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：计划支付50万元，实际结算42.95万元。措施：今后精确计划。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 85.9 | 8.59 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：计划支付50万元，实际结算42.95万元。措施：今后精确计划。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 场地硬化成本 | 20 | <=179.21元/平方米 | 151.02元/平方米 | 84.21 | 16.84 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：计划支付50万元，实际结算42.95万元。措施：今后精确计划。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化居民生活环境 | 20 | >=95% | 100% | 105.26 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标设置不合理。措施：今后精确设置。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标设置不合理。措施：今后精确设置。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.5分