## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于申请拨付伊宁市保障性住房（C28-C29）项目征迁资金的报告
主管部门 |  | 伊宁市巴彦岱镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市巴彦岱镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 381.37 |  | 307.04 |  | 10 |  | 80.51% |  | 5.13
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 381.37 |  | 307.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：支付伊宁市保障性住房（C28-C29）项目征迁资金381.37万元。涉及17户。 目标2：通过实施此项目，改善村民生活生产质量。 | [5 empty] | 支付伊宁市保障性住房（C28-C29）项目征迁资金307.04万元，目前已发7户，剩余10人不符合要求。通过实施此项目，改善了村民生活生产质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征迁项目支付支付户数 | 10 | =17户 | 7户 | 41.18 | 4.12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：剩余10人不符合发放要求。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征迁项目涉及行政村 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 征迁项目资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 80.51 | 8.05 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：剩余10人不符合发放要求。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 征迁项目资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 80.51 | 8.05 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：剩余10人不符合发放要求。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 征迁平均成本 | 20 | <=22.43万元/户 | 43.86万元/户 | 51.14 | 10.23 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：剩余10人不符合发放要求。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地村民生产生活质量 | 20 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 征迁村民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标设置不合理。措施：今后精确设置。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 75.58分