## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴彦岱镇三段村大中型水库移民后期扶持项目
主管部门 |  | 伊宁市巴彦岱镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市巴彦岱镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 3.86 |  | 3.86 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3.86 |  | 3.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：在三段村主街及休闲区域安装休闲长条椅40张及环保小垃圾箱50个，带轮挂式垃圾桶20个，2辆环保电动轿车。 目标1：通过实施此项目，改善移民区群众生活质量，美化环境。 | [5 empty] | 在三段村主街及休闲区域安装休闲长条椅40张，带轮挂式垃圾桶11个，3辆环保电动轿车。通过实施此项目，改善了移民区群众生活质量，美化环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目安装长条椅数量 | 7 | =40张 | 40张 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目采购环保小垃圾箱数量 | 7 | =50个 | 0个 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标设置不合理。措施：今后精确设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目采购带轮挂式垃圾桶 | 7 | =20个 | 11个 | 55 | 3.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标设置不合理。措施：今后精确设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目采购环保电动轿车 | 7 | =2辆 | 3辆 | 150 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标设置不合理。措施：今后精确设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购物品合格率 | 6 | =100% | 100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购及时率 | 6 | =100% | 100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购长条椅成本 | 7 | <=16640元 | 16640元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购垃圾箱成本 | 7 | <=5700元 | 5700元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购电动摩托车成本 | 6 | <=16260元 | 16260元 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益行政村个数 | 30 | =1个 | 1个 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.85分