## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年农村综合改革转移支付项目资金
主管部门 |  | 伊宁市汉宾乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市汉宾乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 25 |  | 24.72 |  | 10 |  | 98.88% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 25 |  | 24.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完善汉宾乡汉宾村道路，道路翻新201平方米，路面彩漆1080平方米，人行道。彩砖铺设1480平方米。 目标2：提升村民生活环境，美化乡村面貌进一步完善基础治理体系，提升乡村治理能力 | [5 empty] | 已完成汉宾乡汉宾村道路，道路翻新314平方米，路面彩漆1083平方米，人行道。彩砖铺设1984平方米。提升了村民生活环境，美化了乡村面貌进一步了完善基础治理体系，提升了乡村治理能力
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路翻新面积 | 7 | >=201平方米 | 314平方米 | 156.22 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：目标设置不精准，按实际面积建设。措施：合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路面彩漆面积 | 7 | >=1080平方米 | 1083平方米 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 彩砖铺设面积 | 7 | >=1804平方米 | 1984平方米 | 109.98 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：目标设置不精准，按实际面积建设。措施：合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 7 | =100% | 100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划竣工日期 | 6 | =2024年10月15日 | 2024年10月15日 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工日期 | 6 | =2024年9月25日 | 2024年9月25日 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 彩砖铺设成本 | 10 | <=23.06万元 | 22.94万元 | 99.48 | 9.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：目标设置不精准，资金按实际情况支付。措施：合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 路面彩漆成本 | 10 | <=1.94万元 | 1.78万元 | 91.75 | 9.18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：目标设置不精准，按实际面积建设。措施：合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村治理能力 | 20 | =100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 群众满意度达到100%
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.13分