## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市汉宾乡2024年年初预算-村级支出
主管部门 |  | 伊宁市汉宾乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市汉宾乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.00 | 73 |  | 72.60 |  | 10 |  | 99.45% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73 | 73 |  | 72.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：补助人数75人，补助时长12个月。 目标2：通过项目实施，有效改善补助人员生活水平，提高补助人员关心关爱度。 | [5 empty] | 已完成补助人数75人，补助时长12个月。通过项目实施，有效改善了补助人员生活水平，提高了补助人员关心关爱度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助总人数 | 10 | >=75人 | 73人 | 97.33 | 9.73 | 历史标准 | 82人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 补助人员去世两人。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助时长 | 10 | =12个月 | 12个月 | 100 | 10 | 历史标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | =100% | 100% | 99.45 | 9.95 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 补助人员去世两人，资金按现有人数发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 10 | =100% | 100% | 99.45 | 9.95 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 补助人员去世两人，资金按现有人数发放。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均月补助成本 | 20 | <=6.08万元/月 | 6.05万元/月 | 99.51 | 19.9 | 历史标准 | 6.08万元/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 补助人员去世两人，资金按现有人数发放。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人员生活水平提高率 | 20 | >=80% | 100% | 125 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置不精准，今后精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助人员满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 补助人员满意度达到100%
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.53分