## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 汉宾乡征迁补偿项目
主管部门 |  | 伊宁市汉宾乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市汉宾乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 433.54 |  | 424.70 |  | 10 |  | 97.96% |  | 9.49
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 433.54 |  | 424.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：发放中药切片项目1户，砖瓦厂营建项目1户，英买里村1户征收补偿款； 目标2：通过项目实施，改善伊宁市生态环境，提高居民生活水平，以环境建设带动经济建设和文化建设，从而加快城市发展。 | [5 empty] | 已完成发放中药切片项目1户，砖瓦厂营建项目1户，英买里村1户征收补偿款；通过项目实施，改善了伊宁市生态环境，提高了居民生活水平，以环境建设带动了经济建设和文化建设，从而加快了城市发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中药切片项目征收补偿户数 | 8 | =1户 | 1户 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 砖瓦厂片区营建项目征收补偿户数 | 8 | =1户 | 1户 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 英买里村征收补偿户数 | 8 | =1户 | 1户 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补偿资金发放到位率 | 8 | =100% | 100% | 97.96 | 7.84 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：目标设置不精确，按实际补偿支付。措施：今后合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | 100% | 97.96 | 7.84 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：目标设置不精确，按实际补偿支付。措施：今后合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中药切片项目征收补偿金额 | 7 | =349.99万元 | 349.99万元 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 砖瓦厂片区营建项目征收补偿金额 | 7 | =55.04万元 | 46.2万元 | 83.94 | 5.88 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：目标设置不精确，按实际补偿支付。措施：今后合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 英买里村征收补偿金额 | 6 | =28.51万元 | 28.51万元 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 征收户满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 | 征收户满意度达到100%
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.05分