## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 汉宾乡征迁项目
主管部门 |  | 伊宁市汉宾乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市汉宾乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 4552.16 |  | 4492.95 |  | 10 |  | 98.70% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4552.16 |  | 4492.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：发放伊宁市第二十四幼儿园项目1户，砖瓦厂河南建业项目13户，西环北路延伸段项目1户，伊宁中药饮片项目1户征收补偿款； 目标2：通过项目实施，改善伊宁市生态环境，提高居民生活水平，以环境建设带动经济建设和文化建设，从而加快城市发展。 | [5 empty] | 已完成发放伊宁市第二十四幼儿园项目1户，砖瓦厂河南建业项目13户，西环北路延伸段项目1户，伊宁中药饮片项目1户征收补偿款；通过项目实施，改善了伊宁市生态环境，提高了居民生活水平，以环境建设带动经济建设和文化建设，从而加快了城市发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第二十四幼儿园项目征收补偿户数 | 7 | =1户 | 1户 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 砖瓦厂河南建业项目征收补偿户数 | 7 | =13户 | 13户 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 西环北路延伸段项目征收补偿户数 | 7 | =1户 | 1户 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伊宁中药饮片项目征收补偿户数 | 7 | =1户 | 1户 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补偿资金发放到位率 | 6 | =100% | 100% | 98.7 | 5.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置不精确，按实际补偿支付。今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 6 | =100% | 100% | 98.7 | 5.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置不精确，按实际补偿支付。今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 第二十四幼儿园项目征收补偿金额 | 5 | <=23.75万元 | 23.74万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 砖瓦厂河南建业项目征收补偿金额 | 5 | <=4302.46万元 | 4243.26万元 | 98.62 | 4.93 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置不精确，按实际补偿支付。今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 西环北路延伸段项目征收补偿金额 | 5 | <=155.24万元 | 155.24万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊宁中药饮片项目征收补偿金额 | 5 | <=70.71万元 | 70.71万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展 | 20 | 有效 | 基本达到目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 征收户满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 征收户满意度达到100%
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.77分