## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市克伯克于孜乡园艺村农村公益事业项目
主管部门 |  | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 25 |  | 24.97 |  | 10 |  | 99.88% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 25 |  | 24.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：在园艺村修建排水管网286米，修建渠道护栏700米。 目标2：提升园艺村农村基础设施水平，提高村民满意度。 | [5 empty] | 已完成在园艺村修建了排水管网286米，修建了渠道护栏700米，通过项目实施，提升了园艺村农村基础设施水平，提高了村民满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管网长度 | 8 | >=286米 | 286米 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建渠道护栏长度 | 8 | >=700米 | 700米 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村内公益设施建设验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时限 | 8 | 2024年9月15日 | 基本达成目标 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时限 | 8 | 2024年10月15日 | 基本达成目标 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建排水管网成本 | 10 | <=14.98万元 | 14.97万元 | 99.93 | 9.99 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：目标设置不够精准，措施：今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建渠道护栏成本 | 10 | <=10.02万元 | 10万元 | 99.8 | 9.98 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：目标设置不够精准，措施：今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：目标设置不够精准，措施：今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生态环境 | 10 | 有所改善 | 基本达成目标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 5 | >=98% | 100% | 102.04 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：目标设置不够精准，措施：今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 5 | >=98% | 100% | 102.04 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：目标设置不够精准，措施：今后精准目标的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.97分