## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年农村综合改革转移支付项目
主管部门 |  | 伊宁市潘津镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市潘津镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 25 |  | 24.58 |  | 10 |  | 98.32% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 25.00 |  | 24.58 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：打造两条巷道彩砖路面820平方米，U型渠348米，粉刷（含石灰）1200平方米,粉刷（含抹灰）1200平方，护栏180米，路沿石720米等。 目标2：通过项目的实施，改善农村生态环境，提升农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力。 | [5 empty] | 已完成打造两条巷道彩砖路面820平方米，U型渠348米，粉刷（含石灰）1200平方米,粉刷（含抹灰）1200平方，护栏180米，路沿石720米等;通过项目的实施，改善了农村生态环境，提升了农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造示范巷道数量 | 5 | =2条 | 2条 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设彩砖路面面积 | 5 | >=820平方米 | 820米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设U型渠长度 | 5 | >=348米 | 348米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 墙面粉刷面积 | 5 | >=1200平方米 | 1200平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设路沿石长度 | 5 | >=720米 | 720米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装护栏长度 | 5 | >=180米 | 180米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村内公益设施建设验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | 5 | =100% | 100% | 98.32 | 4.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程款成本 | 10 | <=24.01万元 | 23.59万元 | 98.25 | 9.82 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目其他费用成本 | 10 | <=0.99万元 | 0.99万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力 | 10 | 有所提升 | 基本达成目标 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生态环境 | 10 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.74分