## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市潘津镇苏拉宮村露营基地建设项目
主管部门 |  | 伊宁市潘津镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市潘津镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 22.13 |  | 22.13 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 22.13 |  | 22.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：平整场地、新建木栈道（宽度1.3m）、木平台、蓄水池提升等配套设施。项目工程款19.16万元，设计费2.04万元,监理费0.93万元，共计22.13万元。 目标2：促进当地旅游业的发展，带动当地村民就业增收。 | [5 empty] | 本项目已完成了平整场地、新建木栈道（宽度1.3m）、木平台、蓄水池提升等配套设施的建设。 通过实施本项目，促进了当地旅游业的发展，带动了当地村民就业增收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建木栈道宽度 | 13 | =1.30米 | 1.3米 | 100 | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 13 | =100% | 100% | 100 | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 14 | =100% | 100% | 100 | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程款成本 | 7 | <=19.16万元 | 19.16万元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目设计费成本 | 7 | <=2.04万元 | 2.04万元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目监理费成本 | 6 | <=0.93万元 | 0.93万元 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新建山地露营基地数量 | 30 | =1个 | 1个 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分