## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算的通知
主管部门 |  | 伊宁市潘津镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市潘津镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 420 |  | 307.32 |  | 10 |  | 73.17% |  | 3.29
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 420 |  | 307.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建苏拉宫村乡村产业路3.3公里；铺设伊潘路沿线（潘津村、英阿瓦提村）、矿区街宽1.5米人行道，共计3.5公里； 目标2：通过项目实施，改善4个村的基础设施条件。 | [5 empty] | 已完成新建苏拉宫村乡村产业路3.3公里；铺设伊潘路沿线（潘津村、英阿瓦提村）、矿区街宽1.5米人行道，共计3.5公里；通过项目实施，改善4了个村的基础设施条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建乡村产业路范围 | 10 | >=3.30公里 | 3.3公里 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设街道人行道长度 | 10 | >=3.5公里 | 3.5公里 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费用成本 | 5 | <=19.59万元 | 19.59万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目质保金 | 5 | <=12.12万元 | 0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：未到保质期；措施：到期及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程款成本 | 5 | <=260.29元 | 175.59元 | 67.46 | 3.37 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：未到保质期；措施：到期及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目劳动报酬成本 | 5 | <=128万元 | 112.15万元 | 87.62 | 4.38 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：未到保质期；措施：到期及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区基础设施条件 | 20 | 持续改善 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与工程建设的务工群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标设置不精准，今后精准目标的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.04分