## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 潘津镇英买里村农村公益事业项目
主管部门 |  | 伊宁市潘津镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市潘津镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：潘津镇英买里村农贸市场提升改造，萨依路畜牧站至农贸市场400米主干道及巷道内50米范围内硬化面积约2400平方米，200米防渗渠，绿化补植树木。 目标2：开展农村综合改革试点示范，有效提升群众满意度。 | [5 empty] | 本项目已完成对潘津镇英买里村农贸市场萨依路畜牧站至农贸市场400米主干道及巷道内50米范围内硬化面积约2400平方米、200米防渗渠、绿化补植树木等进行提升改造。 通过实施本项目，有效提升了英买里村的村容村貌
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 萨依路畜牧站至农贸市场道路长度 | 15 | =400米 | 400米 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村内公益设施建设验收合格率 | 15 | =100% | 100% | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升改造项目道路工程成本 | 5 | <=27.70万元 | 27.7万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升改造建筑与装饰工程成本 | 10 | <=17.94万元 | 17.94万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升改造绿化工程成本 | 5 | <=4.36万元 | 4.36万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌提升率 | 20 | >=95% | 100% | 105.26 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准；措施：今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目村农民满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准；措施：今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目村基层干部满意度 | 5 | >=95% | 100% | 105.26 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准；措施：今后精准目标的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分