## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 塔乡吉村农村公益事业项目
主管部门 |  | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 49.47 |  | 10 |  | 98.94% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 49.47 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：建设村委会门前水渠长250米，扩大及维修入口的桥，修建阵地左侧花园，休闲区和停车场分开。 目标2：有效改善人居环境，提升居民生活质量。 | [5 empty] | 已完成建设村委会门前水渠长250米，扩大及维修入口的桥，通过项目实施，有效改善了人居环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施行政村数 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设村委会门前水渠长度 | 10 | >=250米 | 250米 | 100 | 10 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | 100% | 98.94 | 9.89 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按实际决算价支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | 100% | 98.94 | 9.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按实际决算价支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公益事业建设成本 | 20 | <=50万元 | 49.47万元 | 98.94 | 19.79 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按实际决算价支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化居民生活环境 | 20 | >=95% | 100% | 105.26 | 20 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目村农民满意度 | 10 | >=90 | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.57分