## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 塔乡塔村农村公益事业项目
主管部门 |  | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 48.19 |  | 10 |  | 96.38% |  | 9.09
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 48.19 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建200米60U型渠，拆建380米50U型渠，2380米渠内淤泥清理，2000米渠道修复抹灰。 目标2：通过项目实施，有效改善人居环境，提升居民生活质量。 | [5 empty] | 已完成新建164米60U型渠，拆建380米50U型渠，2380米渠内淤泥清理，2000米渠道修复抹灰。有效改善了人居环境，提升了居民生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施行政村数 | 5 | =1个 | 1个 | 100 | 5 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建60U型渠长度 | 5 | >=200米 | 164米 | 82 | 4.1 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设立不精准，今后精准目标值的设置
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆建50U型渠长度 | 5 | >=380米 | 380米 | 100 | 5 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渠内淤泥清理长度 | 5 | >=2380米 | 2380米 | 100 | 5 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渠道修复抹灰长度 | 5 | >=2000米 | 2000米 | 100 | 5 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 过水涵管数量 | 5 | >=32节 | 32节 | 100 | 5 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | 100% | 96.38 | 4.82 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设立不精准，今后精准目标值的设置
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村农村公益事业建设成本 | 20 | <=50万元/个 | 48.19万元/个 | 96.38 | 19.28 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 支付按实际决算价支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化居民生活环境 | 20 | >=95% | 100% | 105.26 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设立不精准，今后精准目标值的设置
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目村农民满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 指标设立不精准，今后精准目标值的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.29分