## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市托格拉克乡托格拉克村公共照明设施提升项目
主管部门 |  | 伊宁市托格拉克乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市托格拉克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 48.51 |  | 10 |  | 97.02% |  | 9.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 48.51 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完善提升托格拉克村公共照明设施,共建设120盏路灯。目标2：通过改善基础设施，改善生产现状，拓宽农民增收渠道，提高群众的自我发展能力，为解决农民民生问题提供保障，促进地方经济的全面发展。 | [5 empty] | 通过项目实施，完善提升了托格拉克村公共照明设施,共建设120盏路灯。通过改善基础设施，改善了生产现状，拓宽了农民增收渠道，提高了群众的自我发展能力，为解决农民民生问题提供了保障，促进了地方经济的全面发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯数量 | 15 | >=120盏 | 120盏 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | =100% | 100% | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | 7 | <=40.72万元 | 46.66万元 | 87.27 | 6.11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：年初指标设定不合理，存在偏差。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设其他费用 | 7 | <=4.28万元 | 1.85万元 | 43.22 | 3.03 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：年初指标设定不合理，存在偏差。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本预备费 | 6 | <=5万元 | 0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：年初指标设定不合理，存在偏差。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 20 | >=1200人 | 1200人 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标设置不合理。措施：今后精确设置。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.39分