## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市英也尔镇六七段村环境整治项目资金
主管部门 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 62.1 |  | 62.10 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 62.1 |  | 62.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：建设人行道7179平方米，安装绿化带围栏1840米，绿化1380平方米，安装太阳能150盏，支付工程款62.1万元。 目标2：提升村民居住环境，提高村民幸福指数。 | [5 empty] | 已建设人行道7179平方米，已安装绿化带围栏1840米，绿化1380平方米，已安装太阳能150盏，已支付工程款62.1万元。该项目2020年已经实施完成，本次偿还工程款，有效提升了村民居住环境，提高了村民幸福指数。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建人行道面积 | 6 | >=7197平方米 | 7197平方米 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装绿化带围栏长度 | 6 | >=1840米 | 1840米 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 6 | >=1380平方米 | 1380平方米 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装太阳能路灯数量 | 6 | >=150盏 | 150盏 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款项目个数 | 6 | =1个 | 1个 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程款平均成本 | 20 | <=62.1万元/个 | 62.1万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村个数 | 30 | =1个 | 1个 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分