## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市英也尔镇牧民越冬放牧点生产用房建设项目
主管部门 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 222 |  | 222.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 222 |  | 222 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建74套单体建筑面积为20.09平方米，总建筑面积约1486.66平方米的牧民越冬放牧点生产用房及附属设施。本项目总投资296万元，本次支付222万元。 目标2：通过此项目实施，改善74户牧民居住条件，为民提牧供良好的居住环境。 | [5 empty] | 已新建了74套单体建筑面积为20.09平方米，总建筑面积约1486.66平方米的牧民越冬放牧点生产用房及附属设施。本项目总投资296万元，现已支付222万元，并通过此项目实施，明显改善了74户牧民居住条件，为民提牧了供良好的居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建牧民安居房数量 | 13 | =74套 | 74套 | 100 | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 城乡抗震安居工程完工率 | 13 | =100% | 100% | 100 | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工作任务完成时限 | 14 | 11月底 | 基本达成目标 | 100 | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建牧民安居房成本 | 20 | =3万元/套 | 3万元/套 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益牧民户数 | 10 | =74户 | 74户 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善牧民居住条件 | 10 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益牧民满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标值的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分