## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市英也尔镇英也尔村美丽乡村项目建设
主管部门 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 40 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 40 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建道路两侧硬化3000平方米、绿化等配套附属设施，本项目总投资150万元，本次支付40万元。 目标2：通过此项目实施，改善英也尔村环境，为村民提供良好的居住环境。 | [5 empty] | 已完成新建道路两侧硬化3000平方米、绿化等配套附属设施。 通过此项目实施，明显改善了英也尔村环境，为村民提供了良好的居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路两侧硬化及绿化面积 | 10 | >=3000平方米 | 3000平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 美丽乡村建设数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 美丽乡村建设工程验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 农村综合改革材料报送及时性 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 美丽乡村建设成本成本 | 20 | <=40万元/个 | 0万元/个 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 财政未拨付资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 20 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区村民满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的制定目标值
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的制定目标值
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分