## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市伊2013年伊犁河南岸新区道路施工五标段（纬三路）和伊犁河南岸新区伊河大道北侧景观绿化建设项目
主管部门 |  | 伊犁河南岸新区财政分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁河南岸新区财政分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 684.94 |  | 684.94 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 684.94 |  | 684.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建道路长度870米，伊河大道北侧绿化面积18.3公顷。 目标2：通过项目实施，有效减轻隐性债务风险。 | [5 empty] | 2024年全年完成新建道路长度870米，伊河大道北侧绿化面积13.8公顷。有效减轻了隐性债务风险。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路长度 | 10 | >=870米 | 870米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伊河大道北侧绿化面积 | 10 | >=18.3公顷 | 13.8公顷 | 75.41 | 7.54 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标设置不合理。措施：今后精确设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建道路成本 | 10 | <=270.39万元 | 270.39万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊河大道北侧绿化成本 | 10 | <=414.55万元 | 414.55万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务项目数量 | 30 | =2个 | 2个 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.54分