## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于申请2022年油价补贴奖补资金的请示
主管部门 |  | 伊宁市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 959.8 |  | 958.31 |  | 10 |  | 99.84% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 959.80 |  | 958.31 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：发放燃油补贴农村客运车辆429辆；新能源出租汽车购置车辆数3辆，支付公交相关费用企业数。 目标2：通过项目实施，缓解客运压力，提高载客量，推进“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作。 | [5 empty] | 已完成发放燃油补贴农村客运车辆355辆；新能源出租汽车购置车辆数3辆，支付6个公交相关费用企业数；通过项目实施，缓解了客运压力，提高了载客量，推进了“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村客运车辆数 | 10 | >=429辆 | 355辆 | 82.75 | 8.28 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置不精准，按实际奖补车辆数支付。今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新能源出租汽车购置车辆数 | 10 | =3辆 | 3辆 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付公交相关费用企业数 | 10 | >=4个 | 6个 | 150 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置不精准，按实际企业数量支付。今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | 100% | 99.84 | 4.99 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按实际情况支付，其余资金退回财政。今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 5 | =100% | 100% | 99.84 | 4.99 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按实际情况支付，其余资金退回财政。今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 燃油补贴农村客运车辆成本 | 7 | <=806.80万元 | 805.31万元 | 99.82 | 6.99 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按实际情况支付，其余资金退回财政。今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 燃油补贴新能源公交成本 | 7 | <=3万元 | 3万元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付公交相关费用成本 | 6 | <=150万元 | 150万元 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | “公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作 | 20 | 持续推进 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村、城市受益群众满意度 | 10 | >=85% | 100% | 117.65 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 农村、城市受益群众满意度达到100%。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.25分