## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市应急救灾物资储备库建设项目（工程款分次付的）
主管部门 |  | 伊宁市应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 25.8 |  | 25.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 25.8 |  | 25.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建储备库面积不少于800平方米。 目标2：提升救灾应急保障能力、保障受灾群众基本生活。 | [5 empty] | 已完成新建储备库面积800平方米，提升了救灾应急保障能力、保障了受灾群众基本生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建物资储备库面积 | 15 | >=800平方米 | 800平方米 | 100 | 15 | 计划标准 | 800平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 15 | =100% | 100% | 100 | 15 | 计划标准 | 98% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率（%） | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建物资储备库资金支付进度 | 10 | >=96% | 100% | 104.16 | 10 | 其他标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按进度付款额 | 10 | <=25.80万元 | 25.8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 197.2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受灾群众基本生活 | 20 | 有效保障 | 基本达成本目标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分