## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央财政农村危房改造补助资金
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.00 | 80.32 |  | 80.32 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37 | 80.32 |  | 80.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1.新财社【2023】233号、120号关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知，申请补助43户农村危房安居工程补助资金，中央资金80.32万。 目标2.为保障伊宁市2024年农房抗震防灾改造工程资金按时足额发放到建房户手中，提高居住安全，保证全面完成2024年农房抗震防灾工程建设任务。 | [5 empty] | 已完成农房抗震防灾工程补助六类对象户数43户。通过此项目有效提高了农村居民住房安全环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农房抗震防灾改造工程建设户数 | 8 | =43户 | 43户 | 100 | 8 | 计划标准 | 36户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 农房抗震改造开工率 | 8 | =100%% | 100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 农房抗震改造竣工率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农房抗震防灾改造工程建设补助标准 | 20 | =1.85万/户 | 1.85万/户 | 100 | 20 | 计划标准 | 1.85万/户 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户居住安全户数 | 20 | =43户 | 43户 | 100 | 20 | 历史标准 | 36户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 实施改造农户满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 实施改造农户满意度达到100%
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分