## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2676.00 | 2898 |  | 2792.70 |  | 10 |  | 96.37% |  | 9.09
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2676.00 | 2898 |  | 2792.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：1.新建保障性租赁住房1000套；2.改造老旧小区1502户。目标2：有效解决新市民和新青年住房困难问题。通过本项目的建设改善老旧小区居民居住环境，提高生活质量。 | [5 empty] | 1.新建保障性租赁住房1000套；正在建设中，完成总工程量的20%；2.改造老旧小区1502户。该项目已完工，通过本项目的建设改善老旧小区居民居住环境，提高生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建保障性租赁住房数量 | 10 | >=1000套 | 1000套 | 20 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，正在建设实施中。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区户数 | 10 | >=1502户 | 1502户 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时性 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建保障性租赁住房成本 | 10 | <=2129万元 | 2023.7万元 | 95 | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目为跨年项目，正在建设实施中。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造老旧小区成本 | 10 | <=769万元 | 769万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民住房舒适度 | 20 | >=95% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：是什么。整改措施：是什么。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.59分