## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 城市社区嵌入式服务设施建设项目
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 110 |  | 60.00 |  | 10 |  | 54.55% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 110 |  | 60 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：聘请2家企业对城市社区嵌入式服务设施建设项目编制前期方案，并提交1套研究成果； 目标2：通过项目实施，合理利用社区存量资源，有助提升城市和社区更好承载人民美好生活功能，不断增强人民群众文化获得感、幸福感和安全感。 | [5 empty] | 该项目已完成聘请2家企业对城市社区嵌入式服务设施建设项目编制前期方案，并提交1套研究成果，通过项目实施有效提升了城市和社区更好的承载人民美好生活功能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方公司数量 | 8 | =2个 | 2个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提供研究成果数量 | 8 | =1套 | 1套 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | 100% | 54.55 | 4.36 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：正在走支付流程措施：待资金到位后，形成支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 研究成果评审通过率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | 100% | 54.55 | 4.36 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：正在走支付流程措施：待资金到位后，形成支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付新疆广域博创工程设计有限公司成本 | 10 | <=52.80万元 | 20万元 | 37.88 | 3.79 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：正在走支付流程措施：待资金到位后，形成支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付中国城市规划设计研究院成本 | 10 | <=57.20万元 | 40万元 | 69.93 | 6.99 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：正在走支付流程措施：待资金到位后，形成支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 合理利用社区存量资源 | 20 | 有效利用 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益企业满意度达到100%
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 73.5分