## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市3个城镇和一个乡镇批次建设用地森林植被恢复费
主管部门 |  | 伊宁市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 561.07 |  | 510.45 |  | 10 |  | 90.98% |  | 7.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 561.07 |  | 510.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：森林草原植被恢复涉及宗地14个，森林植被恢复4批次. 目标2：提高公共服务能力；有效保护森林草场植被。 | [5 empty] | 完成森林草原植被恢复涉及宗地14个，森林植被恢复4批次，提高了公共服务能力；有效保护了森林草场植被。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 森林草原植被恢复涉及宗地 | 10 | =14个 | 15个 | 107.1 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 森林植被恢复批次 | 10 | =4批次 | 4批次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 90.98 | 9.1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 10 | =100% | 100% | 90.98 | 9.1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林植被恢复批次成本 | 10 | <=348.57万元 | 365.2216万元 | 95.44 | 9.54 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林草原植被恢复涉及宗地成本 | 10 | <=212.50万元 | 145.2316万元 | 68.34 | 6.83 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保护森林草场植被 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.32分