## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市大气污染防治35蒸吨以下燃煤锅炉淘汰项目
主管部门 |  | 伊宁市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 4367.15 |  | 2800.00 |  | 10 |  | 64.12% |  | 1.03
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4367.15 |  | 2800 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过2年时间实现清洁能源供热面积24.93万平方米, 淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉315台。 目标2：通过项目实施，预计实现减煤量达9197吨, 减少颗粒物排放91.94吨, 减少SO2排放13.8吨.减少氮氧化物排放9.82吨。 | [5 empty] | 通过项目的实施，通过2年时间实现清洁能源供热面积16.93万平方米, 淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉202台。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉(台) | 10 | =315台 | 202台 | 64.13 | 6.41 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于跨年项目及冬季天气原因，项目建设滞后。措施：天气回暖积极开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成治理面积 | 10 | =24.93平方米 | 16.93平方米 | 67.91 | 6.79 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于跨年项目及冬季天气原因，项目建设滞后。措施：天气回暖积极开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 10 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于跨年项目及冬季天气原因，项目建设滞后。措施：天气回暖积极开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收通过率 | 5 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于跨年项目及冬季天气原因，项目建设滞后。措施：天气回暖积极开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 5 | =100% | 100% | 64.12 | 3.21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于跨年项目及冬季天气原因，项目建设滞后。措施：天气回暖积极开展。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采暖、锅炉拆除、建筑与装饰工成本 | 10 | <=559.07万元 | 60万元 | 10.73 | 1.07 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：由于跨年项目及冬季天气原因，项目建设滞后。措施：天气回暖积极开展。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 煤改气、改电工程成本 | 10 | <=3808.08万元 | 2740万元 | 71.95 | 7.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：由于跨年项目及冬季天气原因，项目建设滞后。措施：天气回暖积极开展。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 完成减煤量 (吨) | 5 | =9197吨 | 5518.5吨 | 60 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于跨年项目及冬季天气原因，项目建设滞后。未能全部体现效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 颗粒物减排量(吨) | 5 | =91.94吨 | 55.17吨 | 60 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于跨年项目及冬季天气原因，项目建设滞后。未能全部体现效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 二氧化硫减排量 (吨) | 5 | =13.80吨 | 8.28吨 | 60 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于跨年项目及冬季天气原因，项目建设滞后。未能全部体现效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 氮氧化物减排量 (吨) | 5 | =9.82吨 | 5.892吨 | 60 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于跨年项目及冬季天气原因，项目建设滞后。未能全部体现效益。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对区域大气生态环境改善满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 现投入使用设备，群众对区域大气生态环境改善满意度达到100%
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 47.71分