## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于下达2023年度中央水污染防治资金【第二批】的通知
主管部门 |  | 伊宁市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2794 |  | 2794.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2794 |  | 2794 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对2023年度中央水污染防治项目伊宁市南岸污水处理厂尾水人工湿地净化工程项目进行实施，新建人工湿地5座，人工湿地面积19683.68㎡，水生植物恢复面积约为41450㎡等。项目总投资4758.61万元，本中央资金支付2794万元。 目标2：通过项目的实施，有效改善生态环境。 | [5 empty] | 该项目招标工作于2024年4月22日完成，施工合同于4月23日签订完成，项目总承包单位于2024年4月25日进场开展“三通一平”工作。项目审图合格证于2024年8月5日办理完成，项目的监理招标工作工作于2024年8月28日完成。项目施工许可证于9月29日办理完成。截至目前，污水处理厂尾水人工湿地净化工程已完工;水系湿地生态修复工程已完成60%，预计2025年6月20日完工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人工湿地面积 | 8 | >=19683.68㎡ | 19683.68㎡ | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驳岸整理面积 | 8 | >=34910㎡ | 20946㎡ | 60 | 4.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 截至目前，污水处理厂尾水人工湿地净化工程已完工;水系湿地生态修复工程已完成60%，预计2025年6月20日完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水生植物恢复面积 | 8 | >=41450平方米 | 24870平方米 | 60 | 4.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 截至目前，污水处理厂尾水人工湿地净化工程已完工;水系湿地生态修复工程已完成60%，预计2025年6月20日完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 截至目前，污水处理厂尾水人工湿地净化工程已完工;水系湿地生态修复工程已完成60%，预计2025年6月20日完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 8 | 2025年9月 | 部分实现目标 | 70 | 5.6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 | 截至目前，污水处理厂尾水人工湿地净化工程已完工;水系湿地生态修复工程已完成60%，预计2025年6月20日完工。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次支付成本 | 20 | <=2794万元 | 2794万元 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | COD消减量 | 7 | >=1368.75吨/年 | 1368.75吨/年 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 氨氮消减量 | 7 | >=246.38吨/年 | 246.38吨/年 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 湿地出水水质总磷排放浓度 | 6 | >=24.64吨/年 | 24.64吨/年 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=90% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的制定目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.2分