## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 南岸桃花源违建拆除工程项目
主管部门 |  | 伊宁市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 7 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 7 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对南岸桃花园20-101室、36-101室、68-101室违法搭建进行拆除。由四川玉腾建设集团有限公司实施施工。施工费142826.98元。本次支付7万元。 目标2：通过项目的实施，有效提升小区居住环境。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，项目未开展，资金未执行，此项目因特殊原因未开展。措施：详细沟通及时开展工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除违法建筑数量 | 10 | =3套 | 0套 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：截止2024年12月31日，项目未开展，资金未执行，此项目因特殊原因未开展。措施：详细沟通及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付企业个数 | 10 | =1个 | 0个 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：截止2024年12月31日，项目未开展，资金未执行，此项目因特殊原因未开展。措施：详细沟通及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：截止2024年12月31日，项目未开展，资金未执行，此项目因特殊原因未开展。措施：详细沟通及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：截止2024年12月31日，项目未开展，资金未执行，此项目因特殊原因未开展。措施：详细沟通及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付企业成本 | 20 | <=7万元 | 0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：截止2024年12月31日，项目未开展，资金未执行，此项目因特殊原因未开展。措施：详细沟通及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小区环境容貌 | 20 | 有效提升 | 实现程度较低 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 原因：截止2024年12月31日，项目未开展，资金未执行，此项目因特殊原因未开展。措施：详细沟通及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：截止2024年12月31日，项目未开展，资金未执行，此项目因特殊原因未开展。措施：详细沟通及时开展工作。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分