## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算资金
主管部门 |  | 伊宁市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2018 |  | 600.00 |  | 10 |  | 29.73% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2018 |  | 600 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对2024年中心城区老旧燃气管道更新改造，改造中心城区6960户燃气设施，老旧调压箱494座，老旧楼管及立管70000米。总投资2980万元，其中中央预算内资金2018万元,其他地方财政性建设资金962万元。 目标2：通过项目实施，有效提升居民燃气安全。 | [5 empty] | 截至目前已完成户内设施安装3000余户，完成总工程量的40%，完成投资约1000万元。 目前调压箱等设备已到场，预计6月27日开始安装同步改造老旧围楼管及立管等设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区燃气改造户数 | 10 | >=6960户 | 3000户 | 43.1 | 4.31 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因此项目是跨年项目，只完成了前期的户内改造设施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新改造老旧调压箱 | 10 | >=494座 | 0座 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于冬季天气气候原因不能施工，根据天气升温情况再施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因此项目是跨年项目，只完成了前期的户内改造设施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 29.73 | 2.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因此项目是跨年项目，资金支付及时率只达到了29.73%。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 10 | <=2980万元 | 2980万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次投资成本 | 10 | <=2018万元 | 600万元 | 29.73 | 2.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因此项目是跨年项目，支付工程款前期费用600万。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民燃气安全 | 20 | 有效提升 | 部分实现目标 | 70 | 14 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 由于冬季天气气候原因不能施工，根据天气升温情况再施工。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于冬季天气气候原因不能施工，根据天气升温情况再施工。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 44.25分