## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—国家级公益林区）
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.00 | 37 |  | 36.32 |  | 10 |  | 98.16% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37 | 37 |  | 36.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成国家级公益林管护面积5818亩（其中1272亩为三调优化调整后公益林面积，4546亩原为察县奶牛场公益林后划归伊宁市管辖）；保障1支应急分队。目标2：给聘用管护人员1人发放劳务报酬、社会保障、单位承担住房公积金和临时聘用人员工资；管护车辆及管护日常办公费支出。目标3：国家级公益林得到有效保护，生态系统和生物多样性得到显著提升，林区职工及周边群众满意度有效提高。 | [5 empty] | 完成了国家级公益林管护面积5818亩（三调优化后公益林面积，4546亩原为察县奶牛场公益林后划归伊宁市管辖）；保障了1应急分队正常运转，以保障2024年聘用管护人员1人发放劳务报酬、社会保障、单位承担住房公积金和2名临时聘用人员工资；保障了管护车辆及管护日常办公费支出。通过管护人员和应急分队队员对国家级公益有效管护，生态系统和生物多样性等到明显提升，林区职工及周边群众满意度达到了100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有林（国家级公益林）管护面积 | 10 | >=0.58万亩 | 0.58万亩 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障应急分队数量 | 10 | =1支 | 1支 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 国家级公益林管护质量自查率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 管护人员劳务报酬按时发放率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管护能力提升支出成本 | 10 | <=24万元 | 23.44万元 | 97.67 | 9.77 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管护运行保障支出成本 | 10 | <=13万元 | 12.88万元 | 99.07 | 9.91 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 生物多样性指数增长率 | 10 | >=85% | 85% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 持续发挥生态作用 | 10 | >=85% | 85% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.111 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.68分