## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新疆伊宁市2024年第二批中央林业草原改革发展资金（草种繁育）项目
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.00 | 75 |  | 61.38 |  | 10 |  | 81.84% |  | 5.46
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75 | 75 |  | 61.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：伊宁市 2024 年第二批中央林业草原改革发展资金（草种繁育） 项目草种繁育基地建设 0.15 万亩，其中紫花苜蓿草种繁育面积 0.08万亩，扁穗冰草草种繁育面积 0.07 万亩； 目标2：培育适合本区域的牧草品种，为草原生态修复保障用种需求。 | [5 empty] | 伊宁市 2024 年第二批中央林业草原改革发展资金（草种繁育）项目2024年已完成草种繁育基地建设 0.15 万亩，其中紫花苜蓿草种繁育面积 0.08万亩，扁穗冰草草种繁育面积 0.07 万亩。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草种繁育面积 | 10 | =0.15万亩 | 0.15万亩 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草种平均产量 | 10 | >=30公斤/亩 | 0公斤/亩 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：两年后才具备产量，目前无草种产量；措施：后续合理安排工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度建设完成率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 10 | 2024年12月 | 基本达成目标 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | 20 | <=500元/亩 | 409.2元/亩 | 81.84 | 16.37 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：按实际情况支付。措施：今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升草原植被盖度 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=85% | 100% | 117.67 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不够精准；措施：今后精准目标的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.83分