附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）、2025年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）、2025年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）

实施单位（公章）：伊宁市教育局

主管部门（公章）：伊宁市教育局

项目负责人（签章）：松哈尔

填报时间：2026年05月07日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：
教育是国之大计、党之大计，义务教育在国民教育体系中处于基础性、先导性地位。为深入贯彻落实党中央、国务院关于义务教育经费保障机制改革的决策部署，全面落实《中华人民共和国义务教育法》，巩固和完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，切实保障义务教育阶段学校正常运转、规范办学和高质量发展，中央财政设立城乡义务教育补助经费项目。2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费、初中公用经费、公用经费）专项用于保障区域内公办小学、初中学校日常运行支出，重点支持教学业务与管理、水电暖物业、仪器设备购置与维修、教育信息化运行、校园安全保障、文体及实践活动开展等基本办学需求。项目实施有利于稳定学校办学秩序，改善基本办学条件，缩小城乡、区域、校际办学差距，促进教育公平，提升义务教育公共服务水平，为全面落实立德树人根本任务、推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化提供坚实的经费支撑与制度保障。
2、主要内容及实施情况
主要内容：
全市落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保证义务教育学校正常运转。义务教育公用经费补助标准：小学720 元 / 生？年、初中940 元 / 生？年 （不足100 人学校按100 人核定），寄宿制学校增补：寄宿生额外补助300 元 / 生？年，特殊教育专项：特教学校 / 随班就读残疾学生7000元 / 生？年，生均取暖费170元 / 生？年。
实施情况：
资金主要用于保障学校教学业务与管理、教学资料印刷、实验实习、文体活动、水电暖费用、校园保洁安保、教学设备及校舍日常维修维护、教育信息化运行维护等学校运转必需支出。项目严格按照核定学生人数和国家规定基准定额分配资金，实行专款专用、专账管理、国库集中支付，确保资金直达学校、规范使用，有效保障学校基本办学需求，维持正常教学秩序，持续改善学校基本运行条件，为义务教育阶段教育教学工作稳定开展提供坚实保障。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数8698万元，全年预算数8829.39万元，该项目资金落实到位8829.39万元。资金来源为中央专项资金。
资金使用情况：截止到2025年12月31日，本项目实际支付资金8807.94万元，预算执行率为99.76%，主要用于：小学公用经费5110.56万元、初中公用经费3334.73万元、特教公用经费362.66万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：全市落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保证义务教育学校正常运转，小学人数74240*720元/年，初中人数35323*940元/年、特殊学校人数386*6000元/年，共投入8829.39万元。保证义务教育学校正常运转，提高学校办学条件、办公质量。
2、阶段性目标：按照项目实施周期，将总体目标分解为各阶段任务。前期做好方案细化、资源配置、前期调研等筹备工作，为项目实施创造条件；中期聚焦核心业务推进，保质保量完成阶段性产出；后期做好成果整合、资料归档及效果自评、反馈收集。各环节严格管控进度、质量与经费使用，确保阶段衔接顺畅，推动总体目标有序落地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：
根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），开展绩效评价目的如下：
一是开展部门项目支出绩效评价，严格贯彻《中华人民共和国预算法》及上级关于全面加强预算绩效管理的有关要求，推动构建 “花钱必问效、无效必问责” 的绩效管理长效机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益。
二是以绩效评价为抓手，进一步做实做细绩效目标管理，结合项目实际科学设置多维度绩效指标体系，细化完善数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等关键指标，确保绩效指标科学规范、指向明确、可量化可考核。
三是通过全面实施绩效评价，纠正以往在绩效管理工作中存在的认识偏差与执行短板，推动预算编制与绩效目标、绩效指标深度融合，强化 “用钱必问效” 的责任约束，不断提升预算绩效管理的刚性与权威性，加快实现从传统预算管理向全方位、全过程、全覆盖的绩效预算管理转型。
四是依托绩效评价全面复盘项目在决策、实施、运行及管理等环节存在的问题，系统梳理短板弱项并提出改进路径，为优化项目管理、提升实施质量提供坚实支撑，同时为项目后续运行、维护及长效评价奠定理论基础与实践依据。
2、绩效评价对象：
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2025年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）、2025年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）、2025年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3、绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益四个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
1、绩效评价原则
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、评价指标体系（附表说明）
我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
3、评价方法
财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。
（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 
（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（七）其他评价方法。
我单位根据本项目资金的性质和特点，本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法。
4、评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：
在项目绩效评价工作启动之前成立评价组，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；
2、组织实施：
评价工作实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，对收集到的数据进行系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 
3、分析评价：
对归集的相关数据开展系统性分析，通过逐项对比绩效指标实际执行情况与预定目标，科学测算指标达成程度，并依据权重进行综合评定，形成项目绩效评价结果。分析过程注重数据逻辑与内在联系，精准研判绩效优劣成因，全面总结项目实施成效与薄弱环节，为后续提出切实可行的改进对策提供依据。
4、撰写评价报告
根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告系统阐述项目基本情况、评价目的、指标体系、数据采集与分析方法、绩效评价结果、存在问题及改进建议等内容，做到结构合理、重点突出、表述规范。报告完成后，及时向项目主管及实施单位、相关利益方进行通报反馈，充分吸纳各方合理意见，对报告进行修改完善与校核优化，切实保障绩效评价报告的规范性、严谨性与实用性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本项目严格对照既定绩效目标有序组织实施，整体执行情况良好，取得了较为显著的实施成效。在目标完成情况上，各项重点工作任务均按既定节点顺利推进并落地见效。项目管理过程中，通过规范项目立项、强化预算编制、从严资金监管等举措，有效保障了项目运行的规范性与高效性，相关制度机制完善、执行有力，未发生重大管理疏漏及资金使用不规范问题。从项目产出来看，产出数量、质量、时效及成本控制均达到预定要求，符合相关行业标准与管理规范。
综合效益方面，项目社会效益表现突出，表现在：有效保障了区域内城乡义务教育学校正常运转，稳定了教学秩序，改善了基本办学条件，切实减轻了学生家庭经济负担，促进了教育公平。项目实施进一步缩小了城乡、校际之间的办学差距，提升了义务教育公共服务均等化水平，为适龄儿童少年提供了更加均衡、优质、有保障的就学环境。同时，经费足额到位有力支持了教育教学活动、实验实训、校园安全及信息化运行等重点工作，提升了学校办学质量和管理规范化水平，增强了人民群众对教育的获得感、幸福感和满意度，为地方教育事业持续健康发展、培养德智体美劳全面发展的时代新人奠定了坚实基础。。
（二）评价结论
2025年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）、2025年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）、2025年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分20分；项目过程占20分，得分19.99分；项目产出占30分，得分29.53分；项目效益占30分，得分30分，项目总得分为99.52分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
1、项目立项
（1）立项依据充分性
项目立项符合《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号）、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2025〕68 号）；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
项目在申报及设立阶段均严格遵循相关管理规定，依规完成各项报批手续，按规范流程备齐申报材料及支撑文件。结合项目实际制定资金预算，经与分管领导充分沟通、审慎论证后确定预算方案，并通过部门集体研究审议完成立项审批。全过程形成了规范完备的申报材料、论证记录、会议纪要等档案资料，切实做到程序合法合规、材料完整齐全、论证充分有效、决策民主规范。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目的立项程序合规。
2、绩效目标
（1）绩效目标合理性
①项目有绩效目标；具体明确了“达成保证义务教育学校正常运转，提高学校办学条件、办公质量。”的核心内容。
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
③完成了按照小学720元/生/年，初中940元/生/年、特殊学校7000元/生/年发放补助，达到保证了义务教育学校正常运转，提高了学校办学条件、办公质量效益，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
④与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目的绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③与项目目标任务数或计划数相对应。
2025年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）、2025年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）、2025年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共10条，其中量化指标条数共9条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目的绩效目标明确。
3、资金投入
（1）预算编制科学性
本项目预算编制根据义务教育公用经费补助标准：小学720 元 / 生？年、初中940 元 / 生？年 （不足100 人学校按100 人核定），寄宿制学校增补：寄宿生额外补助300 元 / 生？年，特殊教育专项：特教学校 / 随班就读残疾学生7000元 / 生？年，生均取暖费170元 / 生？年。以“精准测算、按需配置”为原则，结合项目实施方案及具体任务清单开展，参考既往同类项目支出，测算支出8829.39万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“保证义务教育学校正常运转，提高学校办学条件、办公质量”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》伊州财教[2024]62号和《财政厅关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知》新财教〔2025〕87号为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分19.99分。
1、资金管理
（1）资金到位率：
实际到位资金8829.39万元，预算资金8829.39万元，资金到位率100%。
本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分。
（2）预算执行率
全年预算数8829.39万元，全年执行数8807.94万元，预算执行率为99.76%。
本指标满分为4.00分，根据评分标准得3.99分。
（3）资金使用合规性
本项目资金支出符合《预算法》、《政府会计制度》、《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》。
①资金的拨付有完整的审批程序和手续，有完整的支付凭证发票、合同等佐证资料。
②资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目的资金使用合规。
2、组织实施
（1）管理制度健全性
我单位已制定《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目的资金使用合规。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《预算法》、《中小学财务制度》、《城乡义务教育补助经费管理办法》等相关管理规定，项目具备完整规范的立项程序综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②项目资金下达文件、公用经费分配表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分29.53分。
（1）实际完成率
1、数量指标：指标1：城乡义务教育小学人数，指标值：>=74240人，业绩值74240人，指标完成率100%；
指标2：城乡义务教育初中人数，指标值：>=35323人，业绩值35323人，指标完成率100%。
指标3：城乡义务教育特教人数，指标值：>=386人，业绩值386人，指标完成率100%。
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7分。
（2）质量达标率
质量指标：指标1：资金使用合规率，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%；
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7分。
（3）完成及时性
时效指标：指标1：资金支付及时率，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6分。
成本节约率
经济成本指标：指标1：小学公用经费成本，指标值：<=5269.77万元，业绩值5110.56万元，指标完成率96.98%；指标2：初中公用经费成本，指标值：<=3173.63万元，业绩值3334.73万元，指标完成率95.17%；指标3：特教公用经费成本，指标值：<=385.99万元万元，业绩值362.66万元万元，指标完成率93.96%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得9.53分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
（1）实施效益
①经济效益指标：无此项指标。
②社会效益指标：指标1：提高学校办学条件，指标值：>=90%，业绩值基本达成目标，指标完成率111.11%。
③生态效益指标：无此项指标。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20分。

满意度指标：指标1：家长满意度，指标值：>=90%，业绩值100%，指标完成率111.11%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
我单位在 2025 年中央城乡义务教育补助经费项目实施中，形成了较为成熟、规范、高效的管理经验。一是强化组织领导与制度建设，成立专项管理小组，明确项目负责人与岗位职责，建立健全资金收支、采购、合同、内控等全链条管理制度，确保项目实施有章可循、有据可依。二是严格资金闭环管理，坚持专款专用、专账核算、国库集中支付，资金分配严格按照学生人数、学段标准、特教需求精准测算，直达学校一线，到位率、执行率均接近 100%，有效杜绝滞留、挤占、挪用问题。三是绩效目标与预算管理深度融合，将绩效目标同步申报、同步审核、同步批复，实施全过程动态监控，确保资金使用方向与政策目标高度一致。四是规范档案与过程管控，从立项、分配、拨付到使用、验收全程留痕，资料齐全、归档及时，保障项目管理规范化、透明化、可追溯，为义务教育学校稳定运转提供了坚实经费支撑。
（二）存在的问题及原因分析
（二）项目产出指标细化不够，过程监管深度不足
项目产出指标存在指标颗粒度较粗、覆盖不全面、跟踪不细致等问题，对小规模学校、寄宿制学校、特教学校的差异化保障缺少专项跟踪与成效分析。主要原因：一是产出指标设计侧重整体完成情况，未按小学、初中、特教、寄宿制、教学点等类型分类设置，难以精准反映不同学校保障水平。二是日常监控以资金拨付为主，对学校实际支出结构、教师培训占比、设备使用效益、维修维护实效等 “最后一公里” 情况跟踪不足，缺少常态化入校核查。三是信息化监管水平有待提升，预算管理系统与教育统计系统数据未完全打通，自动化预警、智能分析应用不足，仍依赖人工汇总，监管效率与精准度受限。

六、有关建议

针对产出监管不细致：实施分类精准管理，提升信息化监管水平。
建议按小学、初中、特教、寄宿制、小规模学校分类设定产出指标，实行差异化监管与评价。加大入校核查力度，定期对公用经费使用结构、设备购置、维修维护、教师培训等开展抽查，确保资金用在实处。加快预算管理一体化系统深度应用，实现资金分配、拨付、使用、结余全流程在线监控、自动预警，推动监管从 “资金拨付端” 向 “学校使用端” 延伸，全面提升项目管理精细化、智能化水平。

七、其他需要说明的问题

无。