附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：伊宁市区内初中班经常性经费、教职工补助经费

实施单位（公章）：伊宁市第十八中学

主管部门（公章）：伊宁市第十八中学

项目负责人（签章）：贺昌梅

填报时间：2026年05月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：
为推进边疆教育均衡发展、保障农牧区及边远贫困地区青少年平等享受优质基础教育资源，落实教育惠民与民族人才培养政策，需专项拨付内初班经费，涵盖学生经常性经费和教师补助经费。项目立项极具必要性与充分性，内初班生源多来自偏远农牧区，家庭经济条件薄弱，自身难以承担在校食宿、学习、生活等日常开支；同时内初班实行寄宿制封闭式管理，教师承担教学、生活照料、思想引导等多重任务，工作负荷远高于普通学校，现有常规经费无法覆盖办学成本与教师额外劳动报酬。
实施前普遍存在三大突出问题：一是学生生活学习保障经费缺口大，部分学生生活物资、在校食宿保障不足；二是教师专项薪酬补助缺失，工作付出与待遇不匹配，师资队伍稳定性不足；三是学校办学运转经费紧张，难以维持寄宿管理、日常教学及后勤服务正常开展。
拨付专项经费后，可全面兜底内初班学生在校各项生活与学习开支，减轻农牧民家庭负担，保障学生安心就学；足额落实教师专项补助，激发从教积极性、稳定师资队伍；补齐学校办学经费短板，规范寄宿管理、提升教育教学质量。既能缩小区域城乡教育差距，夯实民族地区基础教育根基，又能为后续人才培养筑牢基础，具有极强的现实刚需和长远社会效益。
2、主要内容及实施情况
主要内容：
该项目经费主要涵盖“学生经常性经费”与“教职工补助经费”两大块，其中学生经常性经费主要用于学生在校期间发生的教辅研学活动等学习费用、伙食、被褥、校服体检以及医疗等生活费用，还有往返于学校和家庭之间的交通费等。教师补助经费主要用于从事区内初中班教育教学和管理工作的教职工。
实施情况：
学生经常性经费用于学生的伙食、被褥、体检以及医疗保险等生活方面，还有学生教辅、研学活动等方面以及宿舍食堂卫生间浴室地方的零星维修等等，共支出费用1089.46万元，保障了学生的学习环境，有效促进教育公平。教师补助经费用于教师晚自习，节假日在岗服务学生等等，共支出130.07万元，提高了教职工的教学积极性，促进教育发展。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数1676万元，该项目资金落实到位1219.53万元。资金来源为自治区专项资金。
资金使用情况：截止到2025年12月31日，本项目实际支付资金1219.53万元，预算执行率为72.76%，主要用于：学生经常性费用1089.46万元、教师补助经费费用130.07万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：目标1：根据《关于提前下达2025年教育项目经费预算的通知》(伊州财教(2024)85号)，下达伊宁市第十八中学内初班经费1676万元，保障学校的正常运转。保障学生人数1904人；教职工人数305人。目标2：通过项目实施，提高教职工工作积极性，改善办学条件。
2、阶段性目标：按照项目实施周期，将总体目标分解为各阶段任务。前期做好方案细化、资源配置、前期调研等筹备工作，为项目实施创造条件；中期聚焦核心业务推进，保质保量完成阶段性产出；后期做好成果整合、资料归档及效果自评、反馈收集。各环节严格管控进度、质量与经费使用，确保阶段衔接顺畅，推动总体目标有序落地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：
根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），开展绩效评价目的如下：
一是开展部门项目支出绩效评价，严格贯彻《中华人民共和国预算法》及上级关于全面加强预算绩效管理的有关要求，推动构建 “花钱必问效、无效必问责” 的绩效管理长效机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益。
二是以绩效评价为抓手，进一步做实做细绩效目标管理，结合项目实际科学设置多维度绩效指标体系，细化完善数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等关键指标，确保绩效指标科学规范、指向明确、可量化可考核。
三是通过全面实施绩效评价，纠正以往在绩效管理工作中存在的认识偏差与执行短板，推动预算编制与绩效目标、绩效指标深度融合，强化 “用钱必问效” 的责任约束，不断提升预算绩效管理的刚性与权威性，加快实现从传统预算管理向全方位、全过程、全覆盖的绩效预算管理转型。
四是依托绩效评价全面复盘项目在决策、实施、运行及管理等环节存在的问题，系统梳理短板弱项并提出改进路径，为优化项目管理、提升实施质量提供坚实支撑，同时为项目后续运行、维护及长效评价奠定理论基础与实践依据。
2、绩效评价对象：
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为伊宁市区内初中班经常性经费、教职工补助经费项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3、绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益四个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
1、绩效评价原则
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、评价指标体系（附表说明）
我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
3、评价方法
财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。
（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 
（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（七）其他评价方法。
我单位根据本项目资金的性质和特点，本次项目支出绩效自评采用因素分析法。
4、评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：
在项目绩效评价工作启动之前成立评价组，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；
2、组织实施：
评价工作实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，对收集到的数据进行系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 
3、分析评价：
对归集的相关数据开展系统性分析，通过逐项对比绩效指标实际执行情况与预定目标，科学测算指标达成程度，并依据权重进行综合评定，形成项目绩效评价结果。分析过程注重数据逻辑与内在联系，精准研判绩效优劣成因，全面总结项目实施成效与薄弱环节，为后续提出切实可行的改进对策提供依据。
4、撰写评价报告
根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告系统阐述项目基本情况、评价目的、指标体系、数据采集与分析方法、绩效评价结果、存在问题及改进建议等内容，做到结构合理、重点突出、表述规范。报告完成后，及时向项目主管及实施单位、相关利益方进行通报反馈，充分吸纳各方合理意见，对报告进行修改完善与校核优化，切实保障绩效评价报告的规范性、严谨性与实用性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本项目严格对照既定绩效目标有序组织实施，整体执行情况良好，内初班专项经费项目始终以“保障学生学习生活需求、提升办学质量”为核心目标，在实施过程中构建了“统筹规划、分级负责、全程监管”的工作机制，确保项目推进有序、落地见效。在资金使用层面，严格遵循“专款专用、公开透明”原则，将经常性经费精准投向学生伙食、住宿保障、学习、生活服务及教师补助专项经费等核心领域。通过科学统筹经费、优化支出结构，学生学习生活的核心需求得到充分满足，有效减轻了学生家庭经济负担，让异地就学的学生能够安心读书、舒心生活。聚焦内初班学生异地就学、教师履职任教的特殊需求，经费重点倾斜于学生生活便利、成长支持及教师权益保障。
综合效益方面，项目社会效益表现突出，表现在：全面兜底内初班学生在校各项生活与学习开支，减轻农牧民家庭负担，保障学生安心就学；足额落实教师专项补助，激发了从教积极性、稳定师资队伍；补齐学校办学经费短板，规范寄宿管理、提升教育教学质量。缩小区域城乡教育差距，夯实民族地区基础教育根基，为后续人才培养筑牢基础，具有极强的现实刚需和长远社会效益。。
（二）评价结论
伊宁市区内初中班经常性经费、教职工补助经费项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分20分；项目过程占20分，得分18.91分；项目产出占30分，得分22.05分；项目效益占30分，得分30分，项目总得分为90.96分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分
1、项目立项
（1）立项依据充分性
项目立项符合《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强少数民族地区人才培养工作意见的通知》（国办发〔1999〕85号），《关于在乌鲁木齐市等八个城市开办新疆区内初中班的通知》（新政办发〔2003〕155号）；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
项目在申报及设立阶段均严格遵循相关管理规定，依规完成各项报批手续，按规范流程备齐申报材料及支撑文件。结合项目实际制定资金预算，经与分管领导充分沟通、审慎论证后确定预算方案，并通过部门集体研究审议完成立项审批。全过程形成了规范完备的申报材料、论证记录、会议纪要等档案资料，切实做到程序合法合规、材料完整齐全、论证充分有效、决策民主规范。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目的立项程序合规。
2、绩效目标
（1）绩效目标合理性
①项目有绩效目标；具体明确了目标1：根据《关于提前下达2025年教育项目经费预算的通知》(伊州财教(2024)85号)，下达伊宁市第十八中学内初班经费1676万元，保障学校的正常运转。保障学生人数1904人；教职工人数305人。目标2：通过项目实施，提高教职工工作积极性，改善办学条件的核心内容。目标设定依据充分。
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
③按在校实际学生人数和教职工人数进行使用资金，确保了在校生1840人正常的学习生活；保障了168名教师的教育教学工作，有效改善了学校的办学条件，促进教育公平，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
④与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目的绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③与项目目标任务数或计划数相对应。
伊宁市区内初中班经常性经费、教职工补助经费将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共8条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目的绩效目标明确。
3、资金投入
（1）预算编制科学性
本项目预算编制根据伊市教字【2025】118号关于拨付2025年伊宁市第十八中学区内初中班专项经费的请示，通过往年的执行进度情况，综合本年度的实际情况，综合各科室合理编制预算，，以“精准测算、按需配置”为原则，结合项目实施方案及具体任务清单开展，参考既往同类项目支出，测算支出1219.53万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“学生经常性经费标准为每生每年7000元。学生经常性经费是指学生在校期间发生的学习、生活费用以及往返于学校和家庭之间的交通费等。职工专项补助经费平均每人每年11250元。教职工专项补助经费是指从事区内初中班教育教学和管理工作的教职工补助经费。包括任课教师、管理人员、教辅人员、工勤人员的岗位补助和班主任津贴，教师课后服务、早晚自习辅导课时补助、九年级教师绩效考核补助。”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的预算编制较为科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以新教函[2024]692号关于进一步明确新疆区内初中班专项资金开支范围的通知为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求较为相适应。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分18.91分。
1、资金管理
（1）资金到位率：
实际到位资金1676万元，预算资金1676万元，资金到位率100%。
本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分。
（2）预算执行率
全年预算数1676万元，全年执行数1219.53万元，预算执行率为72.76%。
本指标满分为4.00分，根据评分标准得2.91分。
（3）资金使用合规性
本项目资金支出符合《预算法》、《政府会计制度》、《伊宁市第十八中学单位资金管理办法》、《伊宁市第十八中学专项资金管理办法》。
①资金的拨付有完整的审批程序和手续，有完整的合同、发票、验收单等佐证资料。
②资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目的资金使用合规。
2、组织实施
（1）管理制度健全性
我单位已制定《伊宁市第十八中学政府采购管理制度》《伊宁市第十八中学预算管理制度》《伊宁市第十八中学合同管理制度，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目的资金使用合规。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《伊宁市第十八中学政府采购管理制度》《伊宁市第十八中学预算管理制度》《伊宁市第十八中学合同管理制度等相关管理规定，项目具备完整规范的立项程序综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②下达资金文件，资金使用范围的通知，教师及学生花名册，国库支付明细等资料齐全并及时归档。
③该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分22.05分。
（1）实际完成率
1、数量指标：指标1：保障办公经费人数，指标值：>=1904人，业绩值1840人，指标完成率96.64%；
指标2：教职工专项经费补助人数，指标值：>=305人，业绩值168人	，指标完成率55.08%。
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得5.31分。
（2）质量达标率
质量指标：指标1：补助发放覆盖率，指标值：=100% ，业绩值100%，指标完成率72.76%。
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得5.09分。
（3）完成及时性
时效指标：指标1：补助资金发放及时率，指标值：=100%，业绩值=100%，指标完成率72.76%。
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得4.37分。
成本节约率
经济成本指标：指标1：办公经费人均补助成本 ，指标值：<=7000元/人，业绩值7000元/人，指标完成率72.76%；指标2：教职工专项补助成本，指标值：<=11250元/人 ，业绩值11250元/人，指标完成率72.76%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得7.28分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
（1）实施效益
①经济效益指标：无此项指标。
②社会效益指标：指标1：提高教职工工作积极性，指标值：有效提高，业绩值基本达成目标，指标完成率100%。
③生态效益指标：无此项指标。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20分。

满意度指标：指标1：学生满意度，指标值：>=95%，业绩值100%，指标完成率105.26%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.在组织管理层面，教育主管部门牵头成立专项工作小组，联合财政、学校等多方力量，明确各级职责分工：教育部门负责制定经费使用标准、审核项目实施方案；财政部门保障资金足额拨付、规范资金调度；学校作为实施主体，建立校内经费管理专班，细化经费使用流程，从项目申报、资金申领到具体支出，形成闭环管理。2.在资金使用层面，严格遵循 “专款专用、公开透明” 原则，将经常性经费精准投向学生伙食补贴、住宿保障、教学耗材、生活服务及教师补助专项经费等核心领域。3.在服务保障层面，聚焦内初班学生异地就学、教师履职任教的特殊需求，经费重点倾斜于学生生活便利、成长支持及教师权益保障。
（二）存在的问题及原因分析
1.资金使用结构有待优化：学校存在 “重硬件、轻服务” 的倾向，经费更多投向宿舍改造、设备采购等有形项目，而在学生心理辅导、教师专业培训等软性服务上的投入占比偏低，与学生全面发展、教师能力提升的需求匹配度不足。
2.基层学校执行能力不均衡：学校缺乏专业的财务管理人员，对经费使用规范、票据审核标准等理解不透彻，存在报销材料准备不规范、申报流程有误等问题，增加了二次审核的工作量，影响项目推进效率。

六、有关建议

1.制定经费使用指导性意见，明确软性服务领域的最低投入占比（如学生心理辅导、教师专业培训等投入不低于经费总额的一定的比例）。学校在编制经费使用计划时，必须包含软性服务项目，教育部门审核时严格把关，对“重硬件、轻服务”的计划不予通过。同时，鼓励学校根据实际需求，申报个性化软性服务项目，给予一定的经费倾斜支持。
2.教育部门联合财政部门开展经费管理专项培训，每年组织 2 次以上针对基层学校财务人员、经费管理专班的专题培训，内容涵盖经费使用规范、票据审核标准、申报流程等，确保相关人员 掌握核心要求。

七、其他需要说明的问题

无