附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：乡镇、街道环卫经费

实施单位（公章）：伊宁旅游风景区管理委员会

主管部门（公章）：伊宁旅游风景区管理委员会

项目负责人（签章）：唐坤

填报时间：2026年05月11日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：
为了进一步理顺伊犁河景区环境卫生和安全防范工作管理机制，实现道路清扫保洁“管理科学化、保障法制化、服务社会化”的目标，确保景区游览秩序正常，保障游客生命财产安全，不断提升景区形象，努力改善游览品质，按照政事分开、管养分离”的原则，对伊犁河景区环境卫生、安防工作实施市场化运作。
2、主要内容及实施情况
主要内容：
对伊犁河景区通过购买社会化服务开展环境卫生、安保工作。包含伊犁河景区环境卫生业务例如机械化清扫、人工清扫、湖面保洁、水槽清理、垃圾清运、公厕保洁、冬季清雪等。项目旨在进一步为提升伊犁河景区管理标准化、规范化、便利化服务建设，清扫面积90万平方米。全面提升景区环境，接待游客人次达到160万人次。提高游客满意度。
实施情况：
已完成对伊犁河景区90万平方米及10个公厕进行清扫保洁，对伊犁河景区7个出入口进行门岗值守、巡逻、夜晚值班（清园）工作。本次采购服务期限为3年，通过实施本项目提高了景区环境质量，提升了游客满意度。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数626万元，全年预算数626万元，该项目资金落实到位489.93万元。资金来源为本级部门预算
资金使用情况：截止到2025年12月31日，本项目实际支付资金489.93万元，预算执行率为78.26%，主要用于：伊犁河景区环卫运行经费60万元，发放环卫人员工资及社保资金费用429.93万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：保障景区个数1个，清扫面积90万平方米。
全面提升景区环境，接待游客人次达到160万人次。提高游客满意度。
2、阶段性目标：按照项目实施周期，将总体目标分解为各阶段任务。前期做好方案细化、资源配置、前期调研等筹备工作，为项目实施创造条件；中期聚焦核心业务推进，保质保量完成阶段性产出；后期做好成果整合、资料归档及效果自评、反馈收集。各环节严格管控进度、质量与经费使用，确保阶段衔接顺畅，推动总体目标有序落地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：
根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），开展绩效评价目的如下：
一是开展部门项目支出绩效评价，严格贯彻《中华人民共和国预算法》及上级关于全面加强预算绩效管理的有关要求，推动构建 “花钱必问效、无效必问责” 的绩效管理长效机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益。
二是以绩效评价为抓手，进一步做实做细绩效目标管理，结合项目实际科学设置多维度绩效指标体系，细化完善数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等关键指标，确保绩效指标科学规范、指向明确、可量化可考核。
三是通过全面实施绩效评价，纠正以往在绩效管理工作中存在的认识偏差与执行短板，推动预算编制与绩效目标、绩效指标深度融合，强化 “用钱必问效” 的责任约束，不断提升预算绩效管理的刚性与权威性，加快实现从传统预算管理向全方位、全过程、全覆盖的绩效预算管理转型。
四是依托绩效评价全面复盘项目在决策、实施、运行及管理等环节存在的问题，系统梳理短板弱项并提出改进路径，为优化项目管理、提升实施质量提供坚实支撑，同时为项目后续运行、维护及长效评价奠定理论基础与实践依据。
2、绩效评价对象：
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为乡镇、街道环卫经费项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3、绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益四个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
1、绩效评价原则
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、评价指标体系（附表说明）
我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
3、评价方法
财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。
（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 
（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（七）其他评价方法。
我单位根据本项目资金的性质和特点，本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法。
4、评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：
在项目绩效评价工作启动之前成立评价组，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；
2、组织实施：
评价工作实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，对收集到的数据进行系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 
3、分析评价：
对归集的相关数据开展系统性分析，通过逐项对比绩效指标实际执行情况与预定目标，科学测算指标达成程度，并依据权重进行综合评定，形成项目绩效评价结果。分析过程注重数据逻辑与内在联系，精准研判绩效优劣成因，全面总结项目实施成效与薄弱环节，为后续提出切实可行的改进对策提供依据。
4、撰写评价报告
根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告系统阐述项目基本情况、评价目的、指标体系、数据采集与分析方法、绩效评价结果、存在问题及改进建议等内容，做到结构合理、重点突出、表述规范。报告完成后，及时向项目主管及实施单位、相关利益方进行通报反馈，充分吸纳各方合理意见，对报告进行修改完善与校核优化，切实保障绩效评价报告的规范性、严谨性与实用性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本项目严格对照既定绩效目标有序组织实施，整体执行情况良好，取得了较为显著的实施成效。在目标完成情况上，各项重点工作任务均按既定节点顺利推进并落地见效。项目管理过程中，通过规范项目立项、强化预算编制、从严资金监管等举措，有效保障了项目运行的规范性与高效性，相关制度机制完善、执行有力，未发生重大管理疏漏及资金使用不规范问题。从项目产出来看，产出数量、质量、时效及成本控制均达到预定要求，符合相关行业标准与管理规范。
综合效益方面，项目社会效益表现突出，表现在：通过项目的实施，已完成保障景区个数1个，清扫面积90万平方米，通过项目的实施，全面提升了景区环境，接待游客人次达到440万人次，提高了游客满意度，对我市文旅事业的长远发展持续产生积极而深远的重要影响。
（二）评价结论
乡镇、街道环卫经费项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分18分；项目过程占20分，得分18.26分；项目产出占30分，得分28.8分；项目效益占30分，得分25分，项目总得分为90.06分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分18分。
1、项目立项
（1）立项依据充分性
项目立项符合《城市市容和环境卫生管理条例》、《新疆维吾尔自治区城镇生活垃圾管理条例》；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
项目在申报及设立阶段均严格遵循相关管理规定，依规完成各项报批手续，按规范流程备齐申报材料及支撑文件。结合项目实际制定资金预算，经与分管领导充分沟通、审慎论证后确定预算方案，并通过部门集体研究审议完成立项审批。全过程形成了规范完备的申报材料、论证记录、会议纪要等档案资料，切实做到程序合法合规、材料完整齐全、论证充分有效、决策民主规范。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目的立项程序合规。
2、绩效目标
（1）绩效目标合理性
①项目有绩效目标；年度保障景区个数1个，清扫面积90万平方米。 全面提升景区环境，接待游客人次达到160万人次。提高游客满意度。
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
③已完成保障景区个数1个，清扫面积90万平方米，通过项目的实施，全面提升了景区环境，接待游客人次达到440万人次。提高了游客满意度，项目预期效益较目标值有一定偏差，绩效目标值设置精准性有待提高；
④与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得2分，本项目的绩效目标设置较为合理。
（2）绩效指标明确性
①将项目绩效目标分解为具体的绩效指标；质量指标、时效指标未细化。
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③与项目目标任务数或计划数相对应。
乡镇、街道环卫经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共8条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得2分，本项目的绩效目标明确。
3、资金投入
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过公开招标，由单位报价得出，本项目一次性招标3年，环卫合同1年1签，2025年合同，金额为626万元，以“精准测算、按需配置”为原则，结合项目实施方案及具体任务清单开展，参考既往同类项目支出，测算支出626万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“全面提升景区环境核心任务”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请伊犁河景区环卫及安保服务项目资金的请示》、《伊宁旅游风景区管理委员会伊犁河环境卫生作业、安保服务外包合同》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分18.26分。
1、资金管理
（1）资金到位率：
实际到位资金489.93万元，预算资金626万元，资金到位率78.26%。
本指标满分为4.00分，根据评分标准得3.13分。
（2）预算执行率
全年预算数626万元，全年执行数489.93万元，预算执行率为78.26%。
本指标满分为4.00分，根据评分标准得3.13分。
（3）资金使用合规性
本项目资金支出符合《预算法》、《政府会计制度》、《伊宁旅游风景区管理委员会单位资金管理办法》。
①资金的拨付有完整的审批程序和手续，有完整的合同、发票、验收单等佐证资料。
②资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目的资金使用合规。
2、组织实施
（1）管理制度健全性
我单位已制定《伊宁旅游风景区管理委员会项目管理办法》、《伊宁旅游风景区管理委员会收支业务管理制度》、《伊宁旅游风景区管理委员会政府采购业务管理制度》、《伊宁旅游风景区管理委员会合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目的资金使用合规。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《伊宁旅游风景区管理委员会项目管理办法》、《伊宁旅游风景区管理委员会收支业务管理制度》、《伊宁旅游风景区管理委员会政府采购业务管理制度》《伊宁旅游风景区管理委员会合同管理制度》，等相关管理规定，项目具备完整规范的立项程序综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②项目合同书、满意度调查问卷等、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分28.8分。
（1）实际完成率
1、数量指标：指标1保障景区个数，指标值：=1个，业绩值 1个，指标完成率100%；
指标2：清扫面积，指标值：=90万平方米，业绩值90万平方米，指标完成率100%。
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7分。
（2）质量达标率
质量指标：指标1：清扫任务完成率 ，指标值：=100% ，业绩值100%，指标完成率100 %。
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7分。
（3）完成及时性
时效指标：指标1：清扫任务及时率，指标值：=100%，业绩值100% ，指标完成率100%。
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6分。
成本节约率
经济成本指标：指标1：环卫运行经费，指标值：<=60万元，业绩值 60万元，指标完成率100%；指标2：发放环卫人员工资及社保资金，指标值：<=566万元，业绩值429.93万元，指标完成率76%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得8.8分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分15分。
（1）实施效益
①经济效益指标：无此项指标。
②社会效益指标：指标1：接待游客人次，指标值：160万人次 ，业绩值447.04万人次，指标完成率279.5%。
③生态效益指标：无此项指标。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得15分。

满意度指标：指标1：游客满意度，指标值：>=95%，业绩值100%，指标完成率105.26%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是高度重视。高度重视财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协作，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。三，财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作开展总结、评估提供有效数据资料支撑，为景区管委会各项业务工作更好的开展提供帮助。
（二）存在的问题及原因分析
主要体现为项目规划和支出计划需更加详实具体，业务科室需加强对项目管控及资金支出的审核，财务工作需要进一步夯实，财务人员少，工作压力大，财务工作水平还需进一步提高，面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，要个控制经费开支，进一步提高项目支出水平。

六、有关建议

建议简化审批流程，加快项目实施进度，加快支付手续。后制定项目预算工作中存在的问题，认真分析及解决，将预算安排进一步精确化，提高项目预算资金执行率。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

七、其他需要说明的问题

无。