附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：伊宁市城市管理局运行经费及垃圾焚烧处理费项目

实施单位（公章）：伊宁市城市管理局

主管部门（公章）：伊宁市城市管理局

项目负责人（签章）：赵国钢

填报时间：2026年05月07日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：

 随着伊宁市城镇化持续推进，建成区面积不断拓展、城区人口逐年增多，城市市容秩序管控、道路环卫保洁、市政设施管护、城市综合执法等管理服务范围持续扩大、作业标准不断提高。伊宁市城市管理局承担全市城市管理和公共环境保障核心职能，日常人员经费、环卫作业耗材、设施维修、执法运维、机械设备养护等刚性支出逐年增加，现有基础经费已难以满足常态化履职需要，是保障城市管理体系正常运转、维持城市基本公共服务供给的基础前提。

伊宁市原有生活垃圾以传统卫生填埋为主，存在占用土地资源、易造成土壤和地下水污染、资源化利用率低等突出问题，不符合生活垃圾减量化、无害化、资源化的国家环保政策要求。目前伊宁市生活垃圾焚烧发电PPP项目已建成投运，承担市域及周边区域生活垃圾集中处置任务，项目采用特许经营运营模式，需按实际处理量拨付垃圾焚烧处理费。本项目实施后，可足额保障城管局日常履职运转经费，稳定提升城市市容环境、环卫保洁和市政管护水平；同时保障垃圾焚烧项目持续正常运营，彻底改变传统填埋弊端，有效减少环境污染、节约土地资源、实现垃圾资源化利用，全面改善城市人居生态环境，提升城市治理现代化水平。

2、主要内容及实施情况

主要内容：

目标1：根据伊市城管字【2025】10号文件：关于拨付生活垃圾处理财政补贴欠款的请示、伊市城管字【2025】73号、149号、167号、192号、304号等文件：关于解决伊宁市城市管理局市政及环卫运行经费的请示，为确保我市环卫清扫保洁、垃圾清运处置、医疗废弃物处置，再生水厂养护以及污水应急处理站运行以及城市市政设施日常维护正常运行。保障我市再生水厂养护以及污水应急处理站运行以及城市市政设施日常维护正常运行1个。 目标2：通过项目的实施，为城市居民提供良好的出行和生活环境。

实施情况：

该项目开始实施于2025年1月1日，于2025年12月31日完成，已完成支付城市管理运行经费费用17377.87万元、城管局市政维护及环卫运行费费用7641.14万元、生活垃圾焚烧处理费费用1260万元。改善了伊宁市生态环境，建设花园城市，推动当地经济社会实现“绿色、和谐、共享”发展的应有之意，符合国家环保政策的要求。提升了伊宁市的基础设施建设条件，提升城市形象，为伊宁市的招商引资提供更好的配套条件。 

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数0.00万元，全年预算数26279.01万元，该项目资金落实到位26279.01万元。资金来源为本级部门预算。

资金使用情况：截止到2025年12月31日，本项目实际支付资金26279.01万元，预算执行率为100%，主要用于：城市管理运行经费费用17377.87万元、城管局市政维护及环卫运行费费用7641.14万元、生活垃圾焚烧处理费费用1260万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：根据伊市城管字【2025】10号文件：关于拨付生活垃圾处理财政补贴欠款的请示、伊市城管字【2025】73号、149号、167号、192号、304号等文件：关于解决伊宁市城市管理局市政及环卫运行经费的请示，为确保我市环卫清扫保洁、垃圾清运处置、医疗废弃物处置，再生水厂养护以及污水应急处理站运行以及城市市政设施日常维护正常运行。保障我市再生水厂养护以及污水应急处理站运行以及城市市政设施日常维护正常运行1个。通过项目的实施，为城市居民提供良好的出行和生活环境。 

2、阶段性目标：按照项目实施周期，将总体目标分解为各阶段任务。前期做好方案细化、资源配置、前期调研等筹备工作，为项目实施创造条件；中期聚焦核心业务推进，保质保量完成阶段性产出；后期做好成果整合、资料归档及效果自评、反馈收集。各环节严格管控进度、质量与经费使用，确保阶段衔接顺畅，推动总体目标有序落地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），开展绩效评价目的如下：

一是开展部门项目支出绩效评价，严格贯彻《中华人民共和国预算法》及上级关于全面加强预算绩效管理的有关要求，推动构建 “花钱必问效、无效必问责” 的绩效管理长效机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

二是以绩效评价为抓手，进一步做实做细绩效目标管理，结合项目实际科学设置多维度绩效指标体系，细化完善数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等关键指标，确保绩效指标科学规范、指向明确、可量化可考核。

三是通过全面实施绩效评价，纠正以往在绩效管理工作中存在的认识偏差与执行短板，推动预算编制与绩效目标、绩效指标深度融合，强化 “用钱必问效” 的责任约束，不断提升预算绩效管理的刚性与权威性，加快实现从传统预算管理向全方位、全过程、全覆盖的绩效预算管理转型。

四是依托绩效评价全面复盘项目在决策、实施、运行及管理等环节存在的问题，系统梳理短板弱项并提出改进路径，为优化项目管理、提升实施质量提供坚实支撑，同时为项目后续运行、维护及长效评价奠定理论基础与实践依据。

2、绩效评价对象：

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为伊宁市城市管理局运行经费及垃圾焚烧处理费项目项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益四个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

我单位根据本项目资金的性质和特点，本次项目支出绩效自评采用据实据效方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

在项目绩效评价工作启动之前成立评价组，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；

2、组织实施：

评价工作实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，对收集到的数据进行系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 

3、分析评价：

对归集的相关数据开展系统性分析，通过逐项对比绩效指标实际执行情况与预定目标，科学测算指标达成程度，并依据权重进行综合评定，形成项目绩效评价结果。分析过程注重数据逻辑与内在联系，精准研判绩效优劣成因，全面总结项目实施成效与薄弱环节，为后续提出切实可行的改进对策提供依据。

4、撰写评价报告

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告系统阐述项目基本情况、评价目的、指标体系、数据采集与分析方法、绩效评价结果、存在问题及改进建议等内容，做到结构合理、重点突出、表述规范。报告完成后，及时向项目主管及实施单位、相关利益方进行通报反馈，充分吸纳各方合理意见，对报告进行修改完善与校核优化，切实保障绩效评价报告的规范性、严谨性与实用性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格对照既定绩效目标有序组织实施，整体执行情况良好，取得了较为显著的实施成效。在目标完成情况上，各项重点工作任务均按既定节点顺利推进并落地见效。项目管理过程中，通过规范项目立项、强化预算编制、从严资金监管等举措，有效保障了项目运行的规范性与高效性，相关制度机制完善、执行有力，未发生重大管理疏漏及资金使用不规范问题。从项目产出来看，产出数量、质量、时效及成本控制均达到预定要求，符合相关行业标准与管理规范。

综合效益方面，项目社会效益表现突出，伊宁市城市管理局全面筑牢城市基础设施安全防线，经费投入覆盖城区道路修补、路灯检修更换，污水管网疏通，有效消除道路坑洼、夜间照明不足，保障市民出行安全。持续推进城市生态环境优化工作，助力绿色低碳城市建设。保障城区日常清扫保洁、垃圾清运处置工作高效运转，实现生活垃圾日产日清，环卫设施定期维护更新，有效减少环境卫生死角。推动生活垃圾资源化、无害化处理。为市民营造干净、整洁、优美的生活与出行环境，切实增强城市宜居度，满足群众对美好生活环境的需求。

（二）评价结论

伊宁市城市管理局运行经费及垃圾焚烧处理费项目项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分17分；项目过程占20分，得分20分；项目产出占30分，得分30分；项目效益占30分，得分30分，项目总得分为97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分17分。

1、项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目在申报及设立阶段均严格遵循相关管理规定，依规完成各项报批手续，按规范流程备齐申报材料及支撑文件。结合项目实际制定资金预算，经与分管领导充分沟通、审慎论证后确定预算方案，并通过部门集体研究审议完成立项审批。全过程形成了规范完备的申报材料、论证记录、会议纪要等档案资料，切实做到程序合法合规、材料完整齐全、论证充分有效、决策民主规范。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目的立项程序合规。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

①项目有绩效目标；确保我市环卫清扫保洁、垃圾清运处置、医疗废弃物处置，再生水厂养护以及污水应急处理站运行以及城市市政设施日常维护正常运行。保障我市再生水厂养护以及污水应急处理站运行以及城市市政设施日常维护正常运行1个。通过项目的实施，为城市居民提供良好的出行和生活环境。

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③完成了我市环卫清扫保洁、垃圾清运处置、医疗废弃物处置，再生水厂养护以及污水应急处理站运行以及城市市政设施日常维护正常运行。保障了我市再生水厂养护以及污水应急处理站运行以及城市市政设施日常维护正常运行。达到了为市民营造干净、整洁、优美的生活与出行环境，切实增强城市宜居度，满足群众对美好生活环境的需求，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得2分，本项目的绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

①三级指标设置不够细化；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

伊宁市城市管理局运行经费及垃圾焚烧处理费项目将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，一级指标共四条，二级指标共六条，三级指标共八条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得1分，本项目的绩效目标明确。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制根据伊宁市城市管理局支出经费预算工作计划，经费用于排水公司人员工资社保和污水管网、再生水厂养护以及污水应急处理站运行经费；边合区（合新盛通）环卫运行经费；边合区（玉禾田）环卫运行经费；随着城市面积不断扩大，新建道路需要清扫保洁服务，伊美公司环卫运行经费用于新增面积清扫保洁；伊宁市生活垃圾及陈腐垃圾处理费；污水处理厂淤泥处置费；伊宁市路灯智能化控制及节能改造项目资金（合同能源管理）；伊宁市第三污水厂运营经费；根据市委、市政府统一安排部署，伊犁河景区外围非景区区域环境卫生清扫保洁职责移交给伊宁市城市管理局管理，清扫保洁面积为116944平方米（均为一级路段），为伊犁河景区外围非景区区域环境卫生运行经费；为保障路灯、道路和桥梁的日常维护，保障车辆安全通行和群众安全出行的市政业务经费。 以“精准测算、按需配置”为原则，结合项目实施方案及具体任务清单开展，参考既往同类项目支出，测算支出26279.01万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“确保我市环卫清扫保洁、垃圾清运处置、医疗废弃物处置，再生水厂养护以及污水应急处理站运行以及城市市政设施日常维护正常运行。保障我市再生水厂养护以及污水应急处理站运行以及城市市政设施日常维护正常运行”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请伊宁市城市管理局运行经费及垃圾焚烧处理费项目资金的请示》、《伊宁市城市管理局运行经费及垃圾焚烧处理费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。

1、资金管理

（1）资金到位率：

实际到位资金26279.01万元，预算资金26279.01万元，资金到位率100%。

本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分。

（2）预算执行率

全年预算数26279.01万元，全年执行数26279.01万元，预算执行率为100%。

本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分。

（3）资金使用合规性

本项目资金支出符合《预算法》、《政府会计制度》、《伊宁市城市管理局资金使用管理办法》。

①资金的拨付有完整的审批程序和手续，有完整的合同、发票、验收单等佐证资料。

②资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目的资金使用合规。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

我单位已制定《伊宁市城市管理局财务内部控制管理制度》、《伊宁市城市管理固定资产管理制度》、《伊宁市城市管理局收支业务管理制度管理制度》、《伊宁市城市管理局预算业务管理制度》、《政府采购管理制度》上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目的资金使用合规。

（2）制度执行有效性

①该项目的实施符合《伊宁市城市管理局财务内部控制管理制度》、《伊宁市城市管理固定资产管理制度》、《伊宁市城市管理局收支业务管理制度管理制度》、《伊宁市城市管理局预算业务管理制度》、《政府采购管理制度》等相关管理规定，项目具备完整规范的立项程序综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②项目资金审批报告、项目合同、实施方案、项目绩效考核表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。

（1）实际完成率

1、数量指标：指标1：保障单位个数，指标值：=1个，业绩值1个，指标完成率100%。

综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7分。

（2）质量达标率

质量指标：指标1：城管局资金使用合规率，指标值：=100% ，业绩值100% ，指标完成率100% 。

综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7分。

（3）完成及时性

时效指标：指标1：城管局资金支付及时率 ，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%。

综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6分。

成本节约率

经济成本指标：指标1：城市管理运行经费，指标值：<=17377.87万元，业绩值17377.87万元，指标完成率100 %；指标2：城管局市政维护及环卫运行费，指标值：<=7641.14万元，业绩值7641.14万元，指标完成率100%，指标3：生活垃圾焚烧处理费，指标值：<=1260万元，业绩值1260万元，指标完成率100%.

综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
（1）实施效益
①经济效益指标：无此项指标。
②社会效益指标：指标1：改善城区环境和提升城区容貌，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%。
③生态效益指标：无此项指标。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20分。

满意度指标：指标1：市民满意度，指标值：>=98%，业绩值100%，指标完成率102.04%。

综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1、坚持统筹兼顾的原则。我单位与项目办和下属其他单位相关业务科室在对项目支出绩效评价时，应坚持统一规划、明确职责、相互衔接，避免重复浪费。自主制定计划实施，预算部门评价应有计划、有重点、有步骤的开展。
2、坚持绩效相关原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况。使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真是恰当反映目标的实现程度。
3、坚持公开透明的原则，项目支出绩效评价结果依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。
（二）存在的问题及原因分析
1、项目实施推进存在难题。项目日常运行经费及垃圾焚烧处理费预算编制缺乏科学性和精细化测算，未结合城市实际垃圾日产总量、焚烧运营单价、人工及耗材逐年涨幅等实际情况动态核定预算，导致预算与实际执行偏差较大，常年存在资金缺口。同时项目全流程资金监管体系不健全，垃圾收运、中转、焚烧各环节统筹衔接不畅，垃圾分类基础设施配套滞后，居民源头分类参与度低，垃圾混装混运普遍存在，不仅降低垃圾焚烧处理效率，还增加后续处置运营成本，加之对外包服务履约考核机制不完善，资金使用效能难以充分发挥。
2、历史遗留问题积淀突出。前期城市环卫及垃圾处理专项规划论证不够严谨，早期垃圾焚烧项目建设规模、环卫设施网点布局缺乏长远考量，遗留大量老旧环卫设备、中转站点配套不完善、处理设施适配性不足等问题，后期维护改造投入持续增加。长期以来垃圾处理费征收管理机制不规范，代收代缴环节监管缺位，部分物业及单位存在费用截留、欠缴漏缴现象，历年欠费未有效清收，形成大额历史资金欠账。且过往行业管理制度不完善、部门权责划分模糊，缺乏常态化考核验收和问题整改机制，长期积累形成管理漏洞和经费负担。
3、客观外部因素制约明显。受地方财政收支紧张影响，对城管系统运行及垃圾焚烧处理专项经费保障力度不足，资金拨付不及时、不到位，难以保障日常运维、设备检修及焚烧费用正常结算。随着伊宁市城市建成区不断扩容、常住人口持续增长，环卫作业范围、作业频次逐年增加，垃圾产生量稳步上升，人工薪酬、燃油、设备维修、药剂耗材等各项成本刚性上涨。同时生态环保管控标准持续提升，垃圾焚烧烟气、渗滤液、飞灰处置等环保运维要求不断提高，技改和运维成本大幅增加，加之本地垃圾产生量未达到焚烧厂设计最优负荷，难以形成规模效应，单位垃圾处理成本居高不下，进一步加剧经费保障压力。

六、有关建议

1、规范项目实施管理，强化资金精细化管控。科学精准编制年度经费预算，结合城市人口增量、垃圾产生量、市场物价涨幅及焚烧处理实际成本开展动态测算，合理核定运行经费和垃圾焚烧处理费额度。建立资金全过程监管机制，完善环卫外包、焚烧运营合同履约考核制度，将作业质量、焚烧效率、环保达标情况与费用拨付挂钩。补齐垃圾分类收转运基础设施短板，健全源头分类宣传、督导和奖惩机制，打通收集、转运、焚烧全链条衔接，提升资金使用效益和项目运营效能。
2、统筹破解客观制约，强化经费保障与运营提质。积极对接财政部门，争取加大专项经费预算保障力度，优化资金拨付流程，确保运行经费、垃圾焚烧费用及时足额拨付到位。建立成本动态调控机制，合理优化环卫作业模式。主动适配环保新标准，统筹实施垃圾焚烧环保设施提质改造，通过精细化运营提升垃圾处理量，逐步趋近焚烧厂设计负荷，形成规模效应，摊薄单位处理成本。同时积极争取上级专项补助、环保专项资金，多渠道拓宽资金来源，缓解财政支出压力。
3、设置目标包括总目标和阶段性目标，在设置项目目标时存在项目人员专业性不强，与项目部门缺乏沟通协调导致绩效目标值设置不精准。项目绩效管理的广度和深度不足，项目绩效工作流于形式，今后认真对待项目绩效工作，精准设置项目指标值，避免出现扣分情况。

七、其他需要说明的问题

无。