附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：农业保险保费补贴

实施单位（公章）：伊宁市农业农村局

主管部门（公章）：伊宁市农业农村局

项目负责人（签章）：于蒙秀

填报时间：2026年05月12日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：
为深入贯彻落实国家粮食安全战略和乡村振兴战略，健全农业支持保护制度，完善种粮收益保障体系，有效化解农业生产灾害损失风险，防范农户因灾致贫、因灾返贫，稳定农业生产预期、提振种养发展信心，国家自上而下统筹推进政策性农业保险工作。通过政府引导、财政补贴、市场运作、农户自愿的模式，由中央、省、市、县多级财政给予保费补贴，降低农户参保缴费压力，扩大保险覆盖面、提升风险保障水平，筑牢农业防灾减损兜底防线，保障粮食和重要农产品稳定供给，助推农业现代化和农村经济持续健康发展。
2、主要内容及实施情况
主要内容：
根据《关于印发（伊宁市2024--2026年财政补贴型农业保险实施方案）的通知》（伊市政办〔2024〕19号）文件要求，2025年政策性农业保险由中华联合、中国人民、中国人寿三家保险公司负责承保工作，涉及种植业6种和养殖业3种及设施农业保险（水稻、小麦、玉米、油料作物、糖料作物、玉米制种、奶牛、育肥猪、繁育母猪）。
实施情况：
2025年，伊宁市政策性农业保险已承保农户6484户，共完成财政补贴型农业保险种植业投保1053户8.46万亩，保费604.057359万元，养殖业投保5431户2.855万头，保费814.1952万元，共需保费1418.252559万元。其中：中央财政补贴678.923413万元，自治区财政补贴354.563136万元、市级财政补贴101.115497万元，农户自缴283.650513万元。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数1220万元，全年预算数1134.6万元，该项目资金落实到位1134.6万元。资金来源为本级部门预算101.115497万元、中央专项资金678.923413万元、自治区专项资金354.563136万元。
资金使用情况：截止到2025年12月31日，本项目实际支付资金1134.6万元，预算执行率为100%，主要用于：主要用于种植业保费补贴483.245887万元、养殖业保费补贴651.35616万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：种植业投保面积不少于3万亩，养殖业投保数量不少于1万头；有效降低农牧业灾害损失。
2、阶段性目标：按照项目实施周期，将总体目标分解为各阶段任务。前期做好方案细化、资源配置、前期调研等筹备工作，为项目实施创造条件；中期聚焦核心业务推进，保质保量完成阶段性产出；后期做好成果整合、资料归档及效果自评、反馈收集。各环节严格管控进度、质量与经费使用，确保阶段衔接顺畅，推动总体目标有序落地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：
根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），开展绩效评价目的如下：
一是开展部门项目支出绩效评价，严格贯彻《中华人民共和国预算法》及上级关于全面加强预算绩效管理的有关要求，推动构建 “花钱必问效、无效必问责” 的绩效管理长效机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益。
二是以绩效评价为抓手，进一步做实做细绩效目标管理，结合项目实际科学设置多维度绩效指标体系，细化完善数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等关键指标，确保绩效指标科学规范、指向明确、可量化可考核。
三是通过全面实施绩效评价，纠正以往在绩效管理工作中存在的认识偏差与执行短板，推动预算编制与绩效目标、绩效指标深度融合，强化 “用钱必问效” 的责任约束，不断提升预算绩效管理的刚性与权威性，加快实现从传统预算管理向全方位、全过程、全覆盖的绩效预算管理转型。
四是依托绩效评价全面复盘项目在决策、实施、运行及管理等环节存在的问题，系统梳理短板弱项并提出改进路径，为优化项目管理、提升实施质量提供坚实支撑，同时为项目后续运行、维护及长效评价奠定理论基础与实践依据。
2、绩效评价对象：
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为农业保险保费补贴项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3、绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益四个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
1、绩效评价原则
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、评价指标体系（附表说明）
我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
3、评价方法
财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。
（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 
（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（七）其他评价方法。
我单位根据本项目资金的性质和特点，本次项目支出绩效自评采用因素分析法。
4、评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：
在项目绩效评价工作启动之前成立评价组，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；
2、组织实施：
评价工作实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，对收集到的数据进行系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 
3、分析评价：
对归集的相关数据开展系统性分析，通过逐项对比绩效指标实际执行情况与预定目标，科学测算指标达成程度，并依据权重进行综合评定，形成项目绩效评价结果。分析过程注重数据逻辑与内在联系，精准研判绩效优劣成因，全面总结项目实施成效与薄弱环节，为后续提出切实可行的改进对策提供依据。
4、撰写评价报告
根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告系统阐述项目基本情况、评价目的、指标体系、数据采集与分析方法、绩效评价结果、存在问题及改进建议等内容，做到结构合理、重点突出、表述规范。报告完成后，及时向项目主管及实施单位、相关利益方进行通报反馈，充分吸纳各方合理意见，对报告进行修改完善与校核优化，切实保障绩效评价报告的规范性、严谨性与实用性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本项目严格对照既定绩效目标有序组织实施，整体执行情况良好，取得了较为显著的实施成效。在目标完成情况上，各项指标均按既定节点顺利推进并落地见效。项目管理过程中，通过乡镇督促、数据比对、县市核查、从严资金监管等举措，有效保障了项目运行的规范性与高效性，相关制度机制完善、执行有力，未发生重大管理疏漏及资金使用不规范问题。综合效益方面，项目社会效益表现突出，表现在：通过项目的实施，很大程度减少了农民投入保险费用，减轻农户投保成本，有效降低农业生产风险，保障农户收益，发挥了农业保险“稳定器”作用。
（二）评价结论
农业保险保费补贴项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分18分；项目过程占20分，得分20分；项目产出占30分，得分26分；项目效益占30分，得分30分，项目总得分为94分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分18分。
1、项目立项
（1）立项依据充分性
项目立项符合《关于在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策的通知》（财金〔2024〕45号）、《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴管理实施细则》（新财金〔2022〕10号）、《伊宁市2024—2026年财政补贴型农业保险实施方案》（伊市政办〔2024〕19号）；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
项目在申报及设立阶段均严格遵循相关管理规定，依规完成各项报批手续，按规范流程备齐申报材料及支撑文件。结合项目实际制定资金预算，经与分管领导充分沟通、审慎论证后确定预算方案，并通过部门集体研究审议完成立项审批。全过程形成了规范完备的申报材料、论证记录、会议纪要等档案资料，切实做到程序合法合规、材料完整齐全、论证充分有效、决策民主规范。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目的立项程序合规。
2、绩效目标
（1）绩效目标合理性
①项目有绩效目标；具体明确了“根据伊州财金[2024]25号，关于提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴资金的通知、伊州财金[2024]29号关于提前下达2025年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知种植业投保面积不少于3万亩，养殖业投保数量不少于1万头。有效降低农牧业灾害损失。有效降低农牧业灾害损失效果”的核心内容。目标设定依据充分。
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
③完成了种植业投保面积8.46万亩，养殖业投保2.855万头，达到预期效益，项目预期产出超出设定绩效目标值；种植业投保面积指标完成率282%，养殖业投保数量285.5%。
④与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得1分，本项目的绩效目标设置缺乏合理性。
（2）绩效指标明确性
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③与项目目标任务数或计划数相对应。
农业保险保费补贴项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共8条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目的绩效目标明确。
3、资金投入
（1）预算编制科学性
本项目预算编制按照《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2021〕130号）、《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴管理实施细则》（新财金〔2022〕10号）、关于印发《2024年伊犁州直三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险保额、费率的指导标准》的通知、《伊宁市2024—2026年财政补贴型农业保险实施方案》（伊市政办〔2024〕19号）等文件要求，及结合各乡镇种养殖情况，以“精准测算、按需配置”为原则，结合项目实施方案及具体任务清单开展，参考既往同类项目支出，测算支出1134.6万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“有效降低农牧业灾害损失”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以伊州财金[2024]25号，关于提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴资金的通知、伊州财金[2024]29号关于提前下达2025年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
1、资金管理
（1）资金到位率：
实际到位资金1134.6万元，预算资金1134.6万元，资金到位率100%。
本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分。
（2）预算执行率
全年预算数1134.6万元，全年执行数1134.6万元，预算执行率为100X%。
本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分。
（3）资金使用合规性
本项目资金支出符合《预算法》、《政府会计制度》、《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2021〕130号）《伊宁市农业农村局项目管理制度》《伊宁市农业农村局收支业务管理制度》。
①资金的拨付有完整的审批程序和手续，有完整的合同、发等佐证资料。
②资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目的资金使用合规。
2、组织实施
（1）管理制度健全性
我单位已制定《伊宁市农业农村局项目前期（规划、计划）审查、审核、审批（报批）规范制度》《伊宁市农业农村局项目管理制度》《伊宁市农业农村局收支业务管理制度》《伊宁市农业农村局政府采购业务管理制度》《伊宁市农业农村局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目的资金使用合规。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2021〕130号）《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴管理实施细则》（新财金〔2022〕10号）《伊宁市农业农村局项目管理制度》《伊宁市农业农村局收支业务管理制度》等相关管理规定，项目具备完整规范的立项程序综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②项目实施方案、承保汇总表、资金申请报告、国库支付支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分26分。
（1）实际完成率
1、数量指标：指标1：种植业投保面积，指标值：≥3万亩，业绩值8.46万亩，指标完成率282 %；
指标2：养殖业投保数量，指标值：≥1万头，业绩值2.855万头，指标完成率285.5%。
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得3分。
（2）质量达标率
质量指标：指标1：投保农户保险费减免优惠覆盖率，指标值：＝100% ，业绩值100%，指标完成率100%；
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7分。
（3）完成及时性
时效指标：指标1：理赔及时率，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%；
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6分。
成本节约率
经济成本指标：指标1：养殖业补贴成本，指标值：≤651.35万元，业绩值651.35万元，指标完成率100%；指标2：种植业补贴成本，指标值：≤483.2万元，业绩值483.2万元，指标完成率 100%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
（1）实施效益
①经济效益指标：无此项指标。
②社会效益指标：指标1：受益投保户户数，指标值：≥6400户，业绩值6484户，指标完成率101.32%。
③生态效益指标：无此项指标。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20分。

满意度指标：指标1：投保户满意度，指标值：≥95%，业绩值100%，指标完成率105.26%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
坚持政府引导、市场运作、农户自愿相结合，精准对接主导产业与风险保障需求，构建多部门协同推进机制。通过规范预算执行、强化资金闭环管理，保障财政补贴资金高效安全运行；以优化承保理赔流程、提升服务质效为抓手，切实降低农户生产经营风险，稳定农业生产，为乡村产业振兴提供坚实风险保障。
（二）存在的问题及原因分析
1、农户政策知晓度不高，主动参保意愿偏弱。当前部分农户对政策性农业保险保障范围、补贴标准、理赔流程了解不深入，思想上仍存在靠天吃饭、依赖政府救助的传统观念，风险防范意识淡薄。基层政策宣传形式较为单一，多以张贴通知、村组广播为主，缺乏入户面对面宣讲和典型理赔案例示范讲解。村级协保人员政策业务掌握不熟练，仅侧重完成投保任务，未能有效解答农户疑惑。加之农村老龄化农户较多，信息接收渠道有限，对完全成本保险等新政策理解不到位，造成部分农户存在观望心态，主动参保积极性不足，漏保、脱保现象时有发生。
2.险种结构较为单一，特色产业保险保障覆盖面不足。目前伊宁市政策性农业保险主要集中在小麦、玉米、奶牛等传统种养品种，适配本地特色种植（如中草药）、水产养殖等特色产业的保险险种偏少或空白、保障额度偏低且保费高。家庭农场、种养合作社等新型经营主体规模化生产风险保障需求难以满足，专属保险产品供给不足。深层次原因在于地方财政收支压力较大，特色险种配套补贴支撑不足；保险机构受经营风险、运营成本制约，研发推广特色农险产品动力不强；部门统筹规划不够，农险险种布局与本地产业发展布局衔接不够紧密。

六、有关建议

1.强化分层分类宣传引导，拓宽政策宣传渠道。乡镇、村组采取入户宣讲、院落座谈、田间讲解等接地气方式，结合历年典型理赔案例开展现身说法，直观讲解保险范围、补贴比例、理赔流程。常态化开展基层村干部、协保员业务培训，吃透农险政策条款、投保流程和理赔标准，提升政策解读专业度。针对老年农户、零散种植户开展一对一精准宣传，利用村微信群、宣传栏、大喇叭持续推送政策要点。同时加大政策红利宣传，破除农户靠天吃饭固有思想，增强农业风险防范意识，引导农户自愿主动参保，做到应保尽保。
2.立足伊宁市产业实际，优化农业保险险种布局。统筹财政、农业农村、保险机构多方力量，积极向上争取政策支持，新增中草药、水产养殖等地方特色保险险种，适当提高保障额度、优化保费补贴比例。加大对家庭农场、农民专业合作社、种养大户等新型经营主体政策倾斜，推广完全成本保险、收入保险等高端保障产品，匹配规模化生产经营风险需求。合理统筹市级财政预算，适度加大特色农险配套补贴力度，降低保险机构运营风险和农户参保压力。

七、其他需要说明的问题

承保机构基层服务力量薄弱，集中开展承保业务及专业查勘人员不足，存在集中承保期力量不足错过最佳投保期或在受灾时无法及时查勘理赔的情况。同时，农户对定损依据、赔付标准不清楚。督促保险公司配齐配强基层查勘人员，推广无人机遥感、地块定位等科技定损手段，实行受灾第一时间赶赴现场、逐地块精准核查定损，杜绝估损偏差、人情定损。严格落实理赔公示、结果告知、异议复核制度，定损标准、赔付金额全程公开透明，保障农户知情权与监督权。