附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：中央自治区财政育儿补贴补助项目

实施单位（公章）：伊宁市卫生健康委员会

主管部门（公章）：伊宁市卫生健康委员会

项目负责人（签章）：陶丽宇

填报时间：2026年05月08日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：

当前我国人口发展进入新常态，少子化、老龄化趋势持续加深，出生人口逐年下降，总和生育率长期处于较低水平，人口结构失衡问题突出，对经济社会长远发展带来挑战。同时，年轻群体婚育观念转变、生育意愿偏低，生育、养育、教育综合成本偏高，普惠托育服务供给不足，职场父母育儿压力较大，成为制约生育的主要因素。

近年来各地陆续开展育儿补贴试点，积累了实践经验，但政策较为分散、标准不一、覆盖有限。为积极应对人口新形势，落实国家优化人口发展战略，健全生育支持政策体系，国家统筹部署实施全国统一育儿补贴项目，通过普惠性经济补助减轻家庭育儿负担，补齐生育支持短板，提振生育意愿，促进人口长期均衡发展，建设生育友好型社会。

2、主要内容及实施情况

主要内容：

国家育儿补贴面向符合政策生育的婴幼儿，补贴对象以3周岁以下儿童为主，覆盖一孩、二孩、三孩家庭，实行普惠性发放。补贴标准由国家统筹指导、各地结合经济水平细化制定，按人按月发放，直接减轻家庭日常育儿开支。补贴资金由中央与地方财政共同保障，规范申领、审核、发放流程，依托政务平台线上线下办理，简化手续、精准直达。同时健全动态核查机制，防范虚报冒领，保障资金安全。项目与产假、育儿假、普惠托育等政策协同实施，全方位降低生育养育成本，提升家庭生育意愿。

实施情况：

2022至2024年，伊宁市落实自治州生育支持政策，聚焦二孩、三孩家庭实施育儿补贴，对户籍在辖区、符合政策生育的3周岁以下二孩、三孩按月发放补助，切实减轻多孩家庭养育压力。2025年起衔接国家统一育儿补贴政策，对2022年1月1日后出生、符合条件的婴幼儿实行普惠发放，实现一孩、二孩、三孩全覆盖。补贴依托社区、政务服务平台开展线上线下申报审核，规范资金发放流程，强化动态核查监管，确保补贴精准直达，持续优化生育支持环境，促进人口长期均衡发展。已完成对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。补贴24016人，推动完善生育支持政策体系，营造了生育友好社会氛围，促进了人口高质量发展。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数6263.21万元，该项目资金落实到位6263.21万元。资金来源为中央专项资金。

资金使用情况：截止到2025年12月31日，本项目实际支付资金6263.21万元，预算执行率为6263.21%，主要用于：育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元。其中，对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：目标1:根据中共中央办公厅国务院办公厅印发《育儿补贴制度实施方案》，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。计划补贴19719人。 目标2：通过实施育儿补贴补助项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，营造生育友好社会氛围，促进人口高质量发展。

2、阶段性目标：按照项目实施周期，将总体目标分解为各阶段任务。前期做好方案细化、资源配置、前期调研等筹备工作，为项目实施创造条件；中期聚焦核心业务推进，保质保量完成阶段性产出；后期做好成果整合、资料归档及效果自评、反馈收集。各环节严格管控进度、质量与经费使用，确保阶段衔接顺畅，推动总体目标有序落地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），开展绩效评价目的如下：

一是开展部门项目支出绩效评价，严格贯彻《中华人民共和国预算法》及上级关于全面加强预算绩效管理的有关要求，推动构建 “花钱必问效、无效必问责” 的绩效管理长效机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

二是以绩效评价为抓手，进一步做实做细绩效目标管理，结合项目实际科学设置多维度绩效指标体系，细化完善数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等关键指标，确保绩效指标科学规范、指向明确、可量化可考核。

三是通过全面实施绩效评价，纠正以往在绩效管理工作中存在的认识偏差与执行短板，推动预算编制与绩效目标、绩效指标深度融合，强化 “用钱必问效” 的责任约束，不断提升预算绩效管理的刚性与权威性，加快实现从传统预算管理向全方位、全过程、全覆盖的绩效预算管理转型。

四是依托绩效评价全面复盘项目在决策、实施、运行及管理等环节存在的问题，系统梳理短板弱项并提出改进路径，为优化项目管理、提升实施质量提供坚实支撑，同时为项目后续运行、维护及长效评价奠定理论基础与实践依据。

2、绩效评价对象：

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为中央自治区财政育儿补贴补助项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益四个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

我单位根据本项目资金的性质和特点，本次项目支出绩效自评采用公众评判法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

在项目绩效评价工作启动之前成立评价组，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；

2、组织实施：

评价工作实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，对收集到的数据进行系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 

3、分析评价：

对归集的相关数据开展系统性分析，通过逐项对比绩效指标实际执行情况与预定目标，科学测算指标达成程度，并依据权重进行综合评定，形成项目绩效评价结果。分析过程注重数据逻辑与内在联系，精准研判绩效优劣成因，全面总结项目实施成效与薄弱环节，为后续提出切实可行的改进对策提供依据。

4、撰写评价报告

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告系统阐述项目基本情况、评价目的、指标体系、数据采集与分析方法、绩效评价结果、存在问题及改进建议等内容，做到结构合理、重点突出、表述规范。报告完成后，及时向项目主管及实施单位、相关利益方进行通报反馈，充分吸纳各方合理意见，对报告进行修改完善与校核优化，切实保障绩效评价报告的规范性、严谨性与实用性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格对照既定绩效目标有序组织实施，整体执行情况良好，取得了较为显著的实施成效。在目标完成情况上，各项重点工作任务均按既定节点顺利推进并落地见效。项目管理过程中，通过规范项目立项、强化预算编制、从严资金监管等举措，有效保障了项目运行的规范性与高效性，相关制度机制完善、执行有力，未发生重大管理疏漏及资金使用不规范问题。从项目产出来看，产出数量、质量、时效及成本控制均达到预定要求，符合相关行业标准与管理规范。

综合效益方面，项目社会效益表现突出，表现在：通过普惠性经济补助减轻家庭育儿负担，补齐生育支持短板，提振生育意愿，促进人口长期均衡发展，建设生育友好型社会。

（二）评价结论

中央自治区财政育儿补贴补助项目项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分20分；项目过程占20分，得分19分；项目产出占30分，得分30分；项目效益占30分，得分30分，项目总得分为99分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。

1、项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合中共中央办公厅国务院办公厅印发《育儿补贴制度实施方案》；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目在申报及设立阶段均严格遵循相关管理规定，依规完成各项报批手续，按规范流程备齐申报材料及支撑文件。结合项目实际制定资金预算，经与分管领导充分沟通、审慎论证后确定预算方案，并通过部门集体研究审议完成立项审批。全过程形成了规范完备的申报材料、论证记录、会议纪要等档案资料，切实做到程序合法合规、材料完整齐全、论证充分有效、决策民主规范。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目的立项程序合规。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

①项目有绩效目标；具体明确了“根据中共中央办公厅国务院办公厅印发《育儿补贴制度实施方案》，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。计划补贴19719人。通过实施育儿补贴补助项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，营造生育友好社会氛围，促进人口高质量发展的核心内容。目标设定依据充分。

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③已完成对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。补贴24016人，推动完善生育支持政策体系，营造了生育友好社会氛围，促进了人口高质量发展。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；补贴对象人数指标完成率为121.79%，教目标值有一定偏差。

④与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得2分，本项目的绩效目标设置较为合理。

（2）绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

中央自治区财政育儿补贴补助项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共7条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目的绩效目标明确。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制按照中共中央办公厅国务院办公厅印发《育儿补贴制度实施方案》，育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元。其中，对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。以“精准测算、按需配置”为原则，测算支出6263.21万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“根据中共中央办公厅国务院办公厅印发《育儿补贴制度实施方案》，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。计划补贴19719人”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分,本项目的预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《中共中央办公厅国务院办公厅印发《育儿补贴制度实施方案》》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分分,本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分19.00分。

1、资金管理

（1）资金到位率：

实际到位资金6263.21万元，预算资金6263.21万元，资金到位率100%。

本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

（2）预算执行率

全年预算数6263.21万元，全年执行数6263.21万元，预算执行率为6263.21%。

本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

（3）资金使用合规性

本项目资金支出符合《预算法》、《政府会计制度》、《育儿补贴资金管理办法》。

①资金的拨付有完整的审批程序和手续，有完整的合同、发票、验收单等佐证资料。

②资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,本项目的资金使用合规。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

我单位已制定《伊宁市卫生健康委员会项目管理办法》、《伊宁市卫生健康委员会收支业务管理制度》、《伊宁市卫生健康委员会政府采购业务管理制度》、《伊宁市卫生健康委员会合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,本项目的资金使用合规。

（2）制度执行有效性

①该项目的实施符合《中共中央办公厅国务院办公厅印发“育儿补贴制度实施方案”》《伊宁市卫生健康委员会项目管理办法》、《伊宁市卫生健康委员会收支业务管理制度》、《伊宁市卫生健康委员会政府采购业务管理制度》、《伊宁市卫生健康委员会合同管理制度》等相关管理规定，项目具备完整规范的立项程序综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②补贴发放表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分4.00分。

（1）实际完成率

1、数量指标：指标1：符合条件的申领人育儿补贴实际发放率 ，指标值：>=90% ，业绩值100% ，指标完成率 111%；

指标2：补贴对象人数，指标值19719人，业绩值24016人，指标完成率121.79%。

综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。

（2）质量达标率

质量指标：指标1：补助标准达标率，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%；

综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。

（3）完成及时性

时效指标：指标1：育儿补贴发放频次 ，指标值：1次/季度，业绩值1次/季度，指标完成率100%；

综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。

成本节约率

经济成本指标：指标1：育儿补贴国家基础标准，指标值： =3600元/人/年，业绩值 3600元/人/年，指标完成率100%；

综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。
（1）实施效益
①经济效益指标：无此项指标。
②社会效益指标：指标1：政策知晓率，指标值：100%，业绩值100%，指标完成率100%。
③生态效益指标：无此项指标。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。

满意度指标：指标1：领取育儿补贴人群满意度，指标值：90% ，业绩值100%，指标完成率111.11%。

综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
实施育儿补贴政策以来，我们强化部门联动，精准摸排婴幼儿底数，优化线上线下办理流程，提供便民高效服务。严格审核把关，通过一卡通直达发放，确保资金安全。多渠道宣传政策，健全长效机制，切实减轻家庭育儿负担，提升群众满意度。2025年已经申领发放24016人（其中2022年5738人、2024年7099人、2025年5914人）
（二）存在的问题及原因分析
部分群众政策知晓率够全面，申报材料偏多，流程仍有优化空间。基层摸排存在漏统、漏报情况，数据共享不够充分，审核效率有待提升。少数对象信息变动更新不及时，存在潜在风险。基层经办办量不足，服务精细化水平仍需加强。

六、有关建议

结合工作实际，建议进一步优化育儿补贴政策：科学调整补贴标准，实行梯度化发放；深化数据共享，简化流程，推行免申即享；强化部门联动审核，严防资金风险；加大宣传力度，同步配套托育等支持政策，切实提升政策实效。

七、其他需要说明的问题

无。