附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：自治州2025年民生实事项目困难残疾人帮扶救助项目

实施单位（公章）：新疆伊宁市残疾人联合会

主管部门（公章）：新疆伊宁市残疾人联合会

项目负责人（签章）：姜强

填报时间：2026年05月08日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：

自治州困难残疾人帮扶救助项目，是筑牢民生保障底线、践行社会公平正义的关键举措，实施必要性与充分性凸显。

项目实施前，我州部分困难残疾人面临生活收入微薄、因残致贫返贫风险高，医疗康复、辅助器具适配服务供给不足，居家无障碍设施缺失、生活出行不便，家庭照料压力大等突出问题，基本生活与生活质量难以得到有效保障。

实施该项目，既是落实国家残疾人保障政策、补齐民生保障短板的必然要求，也是回应困难残疾人迫切需求、巩固脱贫攻坚成果的现实需要。项目实施后，将有效解决困难残疾人生活、康复、出行、照料等难题，精准落实帮扶救助政策，提升残疾人生活自理能力与生活品质，减轻残疾人家庭经济和照料负担，切实增强困难残疾人的获得感、幸福感、安全感，助力残疾人平等融入社会，推动全州民生事业持续进步。

2、主要内容及实施情况

主要内容：

通过该项目实施对7-14岁家庭困难儿童康复项目为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能，如运动能力、协调能力等，帮助他们更好的适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活，完成困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善了残疾人居家环境，通过为“一户多残”“依老养残”“独居重度”等特殊困难残疾家庭，提供房屋保洁、换洗衣物、理发洗澡等日常照护服务，提高残疾人生活质量。计划完成残疾儿童康复训练人数200人，困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数40户，困难残疾人家庭关爱户数30户。

实施情况：

已完成残疾儿童康复训练人数200人，困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数40户，困难残疾人家庭关爱户数30户。完成对7-14岁家庭困难儿童康复项目为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能，如运动能力、协调能力等，帮助他们更好的适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活，完成困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善了残疾人居家环境，通过为“一户多残”“依老养残”“独居重度”等特殊困难残疾家庭，提供房屋保洁、换洗衣物、理发洗澡等日常照护服务，提高了残疾人生活质量。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数101.5万元，该项目资金落实到位101.5万元。资金来源为自治州本级部门预算。

资金使用情况：截止到2025年12月31日，本项目实际支付资金101.5万元，预算执行率为100%，主要用于：残疾儿童康复训练人均补助标准0.31万元/人、困难重度残疾人家庭无障碍改造标准0.6万元/人、困难残疾人家庭关爱帮扶救助标准0.5万元/户。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：通过实施7-14岁家庭困难儿童康复项目为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能，如运动能力、协调能力等，帮助他们更好的适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活。通过支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，通过为“一户多残”“依老养残”“独居重度”等特殊困难残疾家庭，提供房屋保洁、换洗衣物、理发洗澡等日常照护服务，提高残疾人生活质量。

2、阶段性目标：按照项目实施周期，将总体目标分解为各阶段任务。前期做好方案细化、资源配置、前期调研等筹备工作，为项目实施创造条件；中期聚焦核心业务推进，保质保量完成阶段性产出；后期做好成果整合、资料归档及效果自评、反馈收集。各环节严格管控进度、质量与经费使用，确保阶段衔接顺畅，推动总体目标有序落地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），开展绩效评价目的如下：

一是开展部门项目支出绩效评价，严格贯彻《中华人民共和国预算法》及上级关于全面加强预算绩效管理的有关要求，推动构建 “花钱必问效、无效必问责” 的绩效管理长效机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

二是以绩效评价为抓手，进一步做实做细绩效目标管理，结合项目实际科学设置多维度绩效指标体系，细化完善数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等关键指标，确保绩效指标科学规范、指向明确、可量化可考核。

三是通过全面实施绩效评价，纠正以往在绩效管理工作中存在的认识偏差与执行短板，推动预算编制与绩效目标、绩效指标深度融合，强化 “用钱必问效” 的责任约束，不断提升预算绩效管理的刚性与权威性，加快实现从传统预算管理向全方位、全过程、全覆盖的绩效预算管理转型。

四是依托绩效评价全面复盘项目在决策、实施、运行及管理等环节存在的问题，系统梳理短板弱项并提出改进路径，为优化项目管理、提升实施质量提供坚实支撑，同时为项目后续运行、维护及长效评价奠定理论基础与实践依据。

2、绩效评价对象：

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为自治州困难残疾人帮扶救助项目评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益四个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

我单位根据本项目资金的性质和特点，本次项目支出绩效自评采用公众评判法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

在项目绩效评价工作启动之前成立评价组，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；

2、组织实施：

评价工作实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，对收集到的数据进行系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 

3、分析评价：

对归集的相关数据开展系统性分析，通过逐项对比绩效指标实际执行情况与预定目标，科学测算指标达成程度，并依据权重进行综合评定，形成项目绩效评价结果。分析过程注重数据逻辑与内在联系，精准研判绩效优劣成因，全面总结项目实施成效与薄弱环节，为后续提出切实可行的改进对策提供依据。

4、撰写评价报告

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告系统阐述项目基本情况、评价目的、指标体系、数据采集与分析方法、绩效评价结果、存在问题及改进建议等内容，做到结构合理、重点突出、表述规范。报告完成后，及时向项目主管及实施单位、相关利益方进行通报反馈，充分吸纳各方合理意见，对报告进行修改完善与校核优化，切实保障绩效评价报告的规范性、严谨性与实用性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格对照既定绩效目标有序组织实施，整体执行情况良好，取得了较为显著的实施成效。本项目顺利完成残疾儿童康复训练、重度残疾人家庭无障碍改造、特殊困难残疾家庭日常照护等全部任务，综合效益全面显现。

一是康复效益显著。通过为7—14岁视力、听力、言语、智力、孤独症及脑瘫困难儿童开展专业康复训练，有效提升儿童运动能力、肢体协调能力和生活适应能力，帮助其建立人际交往能力，更好融入校园与社会生活，身心发展状况得到明显改善。

 二是居家生活保障有效提升。实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，从根本上改善了残疾人居家出行、起居洗浴等生活条件，消除居家安全隐患，降低生活行动难度，实现居家安全、便利生活。

 

三是生活照料兜底作用凸显。针对“一户多残”“依老养残”“独居重度”特殊残疾家庭，常态化提供房屋保洁、衣物换洗、理发洗浴等贴心照护服务，切实解决无人照料、生活自理困难等现实问题，大幅提高残疾人生活质量。

 四是民生社会效益突出。项目精准补齐残疾人民生保障短板，有效减轻残疾家庭经济与照料压力，切实增强困难残疾群体的获得感、幸福感和安全感，营造了关心关爱残疾人的良好社会氛围，圆满实现项目既定帮扶目标。

（二）评价结论

自治州2025年民生实事项目困难残疾人帮扶救助项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分18分；项目过程占20分，得分20分；项目产出占30分，得分30分；项目效益占30分，得分30分，项目总得分为98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分98分。

1、项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合《中华人民共和国残疾人保障法》（2018年修订）、？《社会救助暂行办法》（国务院令第649号，2019年修订）、《“十四五”残疾人保障和发展规划》（国发〔2021〕10号）、《残疾预防和残疾人康复条例》（国务院令第675号）；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目在申报及设立阶段均严格遵循相关管理规定，依规完成各项报批手续，按规范流程备齐申报材料及支撑文件。结合项目实际制定资金预算，经与分管领导充分沟通、审慎论证后确定预算方案，并通过部门集体研究审议完成立项审批。全过程形成了规范完备的申报材料、论证记录、会议纪要等档案资料，切实做到程序合法合规、材料完整齐全、论证充分有效、决策民主规范。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目的立项程序合规。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

①项目有绩效目标；具体明确了“通过实施7-14岁家庭困难儿童康复项目为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能，如运动能力、协调能力等，帮助他们更好的适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活，通过支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境通过为“一户多残”“依老养残”“独居重度”等特殊困难残疾家庭，提供房屋保洁、换洗衣物、理发洗澡等日常照护服务，提高残疾人生活质量。”的核心内容。目标设定依据充分。

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③完成了儿童康复项目为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练，达到改善了残疾人居家环境、提高了残疾人生活质量的效益，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；残疾儿童康复率、困难重度残疾人家庭无障碍改造验收合格率、困难残疾人家庭关爱帮扶关爱完成率指标目标值设置较低，导致实际完成情况存在偏差。

④与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得1分，本项目的绩效目标设置较为合理。

（2）绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

自治州2025年民生实事项目困难残疾人帮扶救助项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共17条，其中量化指标条数共15条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目的绩效目标明确。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制根据：残疾儿童康复训练人均补助标准0.31万元/人、困难重度残疾人家庭无障碍改造标准0.6万元/人、困难残疾人家庭关爱帮扶救助标准0.5万元/户测算支出101.5万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“实施7-14岁家庭困难儿童康复项目为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练、残疾人实施家庭无障碍改造”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以伊州财社[2025]20号 关于拨付自治州2025年民生实事项目困难残疾人帮扶救助资金的通知为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。

1、资金管理

（1）资金到位率：

实际到位资金101.5万元，预算资金101.5万元，资金到位率100%。

本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分。

（2）预算执行率

全年预算数101.5万元，全年执行数101.5万元，预算执行率为100%。

本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分。

（3）资金使用合规性

本项目资金支出符合《预算法》、《政府会计制度》、《伊宁市残疾人联合会专项资金项目管理办法》。

①资金的拨付有完整的审批程序和手续，有完整的合同、发票、验收单等佐证资料。

②资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目的资金使用合规。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

我单位已制定《伊宁市残疾人联合会专项资金项目管理办法》、《伊宁市残疾人联合会财政资金收支业务管理制度》、《伊宁市残疾人联合会单位政府采购业务管理制度》、《伊宁市残疾人联合会单位合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目的资金使用合规。

（2）制度执行有效性

①该项目的实施符合《伊宁市残疾人联合会专项资金项目管理办法》、《伊宁市残疾人联合会财政资金收支业务管理制度》、《伊宁市残疾人联合会单位政府采购业务管理制度》、《伊宁市残疾人联合会单位合同管理制度》等相关管理规定，项目具备完整规范的立项程序综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②补助人员花名册、验收单、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。

（1）实际完成率

1、数量指标：指标1：残疾儿童康复训练人数，指标值：>=200人，业绩值 202人，指标完成率100%；

指标2：困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数，指标值：>=40户，业绩值 40户，指标完成率100%。

指标3：困难残疾人家庭关爱户数，指标值：>=30户，业绩值30户，指标完成率100%。

综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7分。

（2）质量达标率

质量指标：指标1：残疾儿童康复率，指标值：>=90%，业绩值100%，指标完成率 111.11%；

指标2：困难重度残疾人家庭无障碍改造验收合格率，指标值：>=95%，业绩值100%，指标完成率105.26%。

指标3：困难残疾人家庭关爱帮扶关爱完成率，指标值：>=90%，业绩值100%，指标完成率111.11%。

综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7分。

（3）完成及时性

时效指标：指标1：残疾儿童康复训练完成时间，指标值：≤2025年12月25日，业绩值 2025年11月20日，指标完成率 100%；

指标2： 困难重度残疾人家庭无障碍改造完成时间，指标值：<=2025年12月25日，业绩值 2025年12月9日，指标完成率100%。

指标3：困难残疾人家庭关爱帮扶，指标值：≤2025年12月25日，业绩值 2025年12月19日，指标完成率100%；

综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6分。

成本节约率

经济成本指标：指标1：残疾儿童康复训练人均补助标准，指标值：<=0.31万元/人，业绩值 0.31万元/人，指标完成率  100 %；指标2：困难重度残疾人家庭无障碍改造标准，指标值：0.6万元/人，业绩值 0.6万元/人，指标完成率100%。指标3：困难残疾人家庭关爱帮扶救助标准，指标值：0.5万元/户，业绩值 0.5万元/户，指标完成率100%。

综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
（1）实施效益
①经济效益指标：无此项指标。
②社会效益指标：指标1：提高残疾儿童融入社会生活能力，指标值： 有所提高，业绩值 基本达成目标，指标完成率100%。
指标2：提升残疾人生活水平，指标值：有效提升，业绩值 基本达成目标，指标完成率100%。
③生态效益指标：无此项指标。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20分。

满意度指标：指标1：残疾儿童家庭对服务的满意度，指标值：≥90%，业绩值100%，指标完成率111.11%。

指标2：接受无障碍改造残疾人家庭满意度，指标值：≥90%，业绩值 100%，指标完成率111.11%

指标3：可能呢残疾人的满意度，指标值：≥90%，业绩值100，指标完成率111.11%

综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
精准摸排建档：通过入户走访、数据比对，建立困难残疾人动态档案，实现精准识别、应救尽救，杜绝漏救错救。多元帮扶施策：构建生活补贴、护理补贴、临时救助+康复服务、居家改造、就业培训的综合帮扶体系，解决残疾人实际难题。多方协同推进：形成残疾人联合会牵头、民政卫健配合、社区落实、社会参与的工作机制，整合资源凝聚帮扶合力。
（二）存在的问题及原因分析
救助精准度不足，偏远地区残疾人摸排不及时，个性化帮扶不够细化专业服务人才短缺，基层人员专业能力薄弱，队伍流动性大。社会参与度低，企业、公益组织参与渠道不畅，扶残助残氛围不浓。

六、有关建议

1.？强化精准救助：建立残疾人动态信息管理台账，定期开展偏远地区专项摸排，结合实际需求制定个性化帮扶方案，确保救助不漏一户、不落一人。
2.？建强服务队伍：加大基层残疾人工作者业务培训力度，完善人才激励与保障机制，稳定服务队伍；通过购买服务、引入专业机构等方式补充专业力量。
3.？拓宽社会参与渠道：搭建企业、公益组织助残合作平台，完善志愿服务激励机制，广泛开展助残宣传活动，营造全社会关心支持残疾人事业的良好氛围。

七、其他需要说明的问题

完善动态摸排机制，借助大数据整合信息，细化差异化救助标准，提升决策精准性。？聚焦农村偏远地区、重度残疾群体，倾斜帮扶资源，补齐服务短板。健全部门联动机制，搭建社会参与平台，推动救助政策与民生、医保政策衔接。