## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年自治区妇女联合会年项目经费
主管部门 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6 |  | 6.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1，开展儿童性教育活动12次，开展20次普法宣传活动，开展关爱帮扶慰问6次，开展学生心理辅导服务10次。目标2：通过项目实施，提升妇女儿童维权工作的社会化水平。 | [5 empty] | 项目已完成开展儿童性教育活动5次，开展20次普法宣传活动，开展关爱帮扶慰问6次，开展学生心理辅导服务13次。通过项目的实施，提升了妇女儿童维权工作的社会化水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展儿童性教育场次 | 7 | >=12场次 | 5场次 | 41.67% | 2.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：年初制定预算目标不精准。措施：精准制定年初预算目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普法宣传次数 | 7 | >=20次 | 20次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展关爱帮扶慰问次数 | 7 | >=6次 | 6次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展学生心理辅导服务次数 | 7 | >=10次 | 13次 | 130% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：年初制定预算目标不精准。措施：精准制定年初预算目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 相关活动开展及时率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：年初制定预算目标不精准。措施：精准制定年初预算目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展儿童性教育活动成本 | 5 | <=1万元 | 1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普法宣传活动成本 | 5 | <=2万元 | 2万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展关爱帮扶慰问活动成本 | 5 | <=2万元 | 2.0035万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展学生心理辅导成本 | 5 | <=1万元 | 0.9965万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女儿童维权工作的社会化水平 | 20 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益妇女儿童满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.2% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.5分